项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 智慧体校硬件建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄岩 |  |  |  | 联系电话 | 13811386756 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 984.800000 | 984.800000 | 984.420000 | 10.00 | 99.96% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 984.800000 | 984.800000 | 984.420000 | — | 99.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 购置各类数字化康复与恢复仪器，用于运动员的身体姿态与功能的数字化评估、肌肉弹性与质量的分析、高强度训练后的快速恢复、中枢神经疲劳后的恢复等。购置各类数字化训练与评估器材，用于训练员训练负荷的数字化反馈与数据积累、灵敏能力与速度能力的数字化反馈与数据积累、基础力量属性的数字化反馈与数据积累。购置数字化体脂评估与体重管理系统，用于对训练员的身体成分及体重进行数字化反馈与数据积累；购置无干扰式睡眠质量监控系统，用于对运动员的睡眠质量进行数字化反馈。 |  |  |  |  | 购置各类数字化康复与恢复仪器，各类数字化训练与评估器材，数字化体脂评估与体重管理系统，无干扰式睡眠质量监控系统。用于运动员的身体姿态与功能的数字化评估、肌肉弹性与质量的分析、高强度训练后的快速恢复、中枢神经疲劳后的恢复。积累运动员训练负荷的数字化反馈数据、灵敏能力与速度能力的数字化反馈数据、基础力量属性的数字化反馈数据。对运动员的身体成分及体重进行数字化反馈与数据积累；对运动员的睡眠质量进行数字化反馈。通过数据积累科学分析提高队员体质，提高训练成绩。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智慧体校硬件设备种类/数量 |  | 14种/14台 | 14种/14台 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% | ≥99% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到专业设备相关标准和技术参数 | 达到专业设备相关标准和技术参数 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 5月前 | 5月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 7月前 | 7月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 11月前 | 11月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 12月前 | 12月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 984.8万元 | 984.42万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据采集、分析、运用提高运动员的身体素质和训练成绩 |  | 为运动员的体能训练提供科学的数据采集、分析、运用从而提高运动员的身体素质和训练成绩。为我校的运动员在比赛中夺金创造优质的保障。 | 通过为运动员的体能训练提供科学的数据采集、分析、运用，为我校的运动员在比赛中夺金创造优质的保障。 | 30.00 | 28.00 | 由于全运会前没有时间做大批量的数据收集和实验，个别仪器的数据量不足，导致对专项体能训练的准确指导不够高效，目前已通过我校复合型团队中的北体大实验室完成部分数据的收集工作,帮助解决了基本问题。 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 队员使用满意度 |  | 比较满意 | 比较满意 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.00 |  |  |