项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市落实《体育强国建设纲要》政策研究服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  | 张朝晖 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 87244796 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 23.118540 |  | 23.118540 | 23.118540 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 23.118540 |  | 23.118540 | 23.118540 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 明确落实《体育强国建设纲要》本市的目标、任务及措施，研究制定北京市落实《体育强国建设纲要》行动计划，做好体育政策公开和宣传解读等有关工作。 |  |  |  |  |  |  | 已形成北京市贯彻落实《体育强国建设纲要》实施方案调研报告，并于2020年11月27日正式印发《北京市贯彻落实〈体育强国建设纲要〉实施方案》及方案解读材料，完成了预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 调研成果 |  | 形成调研报告 1篇。 |  | 首都体育学院课题组完成北京市贯彻落实《体育强国建设纲要》实施方案调研报告1篇。 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 制定文件 |  | 研究制定北京市落实《体育强国建设纲要》行动计划文件1件。 |  | 在课题报告的基础上形成《北京市贯彻落实〈体育强国建设纲要〉实施方案》。 |  | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 解读材料 |  | 研究发布落实《体育强国建设纲要》实施方案的解读材料。 |  | 结合《北京市贯彻落实〈体育强国建设纲要〉实施方案》的印发，研究并撰写了实施方案解读材料，并在市体育局官方网站进行了公布。 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 综合分析成果 |  | 1.了解掌握北京市体育事业发展现状，存在的问题和需进一步推进的工作。 2.进一步明确落实《体育强国建设纲要》本市的目标、任务及措施。 |  | 1.充分调研了解群众体育、竞技体育、体育产业、冰雪运动、体育文化交流等现状及存在的问题，并提出推进政策。 2.进一步明确了中长期首都体育发展的指导思想、重点任务、工作保障，提出了建设体育强市的愿景目标，并提出5个方面的措施。 |  | 20.00 | 19.00 | 研究成果主要从宏观层面对首都体育事业进行指导，具体措施方面仍有进一步细化的空间。接下来的相关文件制定中，在充分吸收经验与调研基础上，努力实现宏观指引方向，微观细化措施。 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 编制进度 |  | 2019年9-12月，做好研究编制北京市落实《体育强国建设纲要》行动计划前期准备工作。 |  | 2019年9-12月，征求相关处室项目意见建议，了解首都体育主要领域发展情况，为落实行动计划做好前期准备。 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020年1-6月开展专项调研，并形成调研报告。 |  | 2020年1-6月，开展专项调研，并于6月底形成调研报告初稿。 |  | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020年6-9月，起草北京市落实《体育强国建设纲要》行动计划初稿，并征求有关方面意见和建议。 |  | 2020年9月，完成了北京市落实《体育强国建设纲要》行动计划初稿，并征求了有关方面意见和建议。 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020年10-12月，报请市政府审议，做好政策宣传解读准备工作。按照市政府工作部署，做好文件公开和解读等有关工作。 |  | 2020年11月，已报请市政府审议，并按照市政府工作部署，做好文件公开和解读等有关工作。 |  | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 经费预算 |  | 23.118540万元 |  | 23.118540万元 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 体育事业健康发展 |  | 明确研究成果对体育事业健康发展起到的作用。 |  | 研究成果对于建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制，促进本市体育领域创新发展取得新成果，提高市民身体素养和健康水平，增强竞技体育综合实力等具有重大指导意义和推动作用。 |  | 15.00 | 13.00 | 随着首都体育工作不断发展，本项目形成的实施方案在促进体育领域创新、提高群众健身整体水平等方面仍有进步的空间。 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 |  | 明确研究成果对北京体育事业持续影响时间。 |  | 明确了北京体育工作2022、2035、2050三个时间节点战略目标，将对北京体育工作发挥长期指导作用。 |  | 15.00 | 13.00 | 三个时间节点战略目标是按照当前首都体育事业发展要求而设定的宏观目标，在促进首都体育发展的微观细节层面仍有精进空间。 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众意见反馈 |  | 了解掌握群众意见反馈情况，并提出针对性措施。 |  | 实施方案通过首都之窗公开征求意见，未收到群众意见反馈。 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.00 |  |  |