项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市体育产业与市场管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  | 祝伟民 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244892 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 156.361000 | 132.333000 |  | 129.003800 |  | 10.00 |  | 97.48% |  | 9.70 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 156.361000 | 132.333000 |  | 129.003800 |  | 10.00 |  | 97.48% |  | 9.70 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕本市体育产业与体育市场管理工作，2020年持续开展市级体育产业基地征集评选、体育产业机构名录库建设、加强体育运动项目安全监管、组织开展安全生产宣传与应急演练、制订出台推动本市体育产业高质量发展的政策性文件。 |  |  |  |  |  |  | 顺利完成体育产业基地征集评选、年度体育产业单位名录库建设、体育运动项目安全监管等具体目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新增基地数量 |  |  | ≥3 | 7 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增体育名录库数量 |  |  | ≥100 | 3280 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全生产标准化二级企业 |  |  | ≥6 | 7 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 体育健身场所评估企业 |  |  | ≥15 | 30 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收率 |  |  | 90%以上 | 100 | 10.00 |  | 9.00 |  | 验收未留痕，支撑资料待进一步完善 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 时间进度 |  |  | 2020年底完成 | 2020年12月 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 132.333 万元 | 129.0038 万元 | 10.00 |  | 10.00 |  | 疫情影响外地会议活动取消，故未产生差旅费 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 为政策制定和产业发展提供数据支撑 |  |  | 为政策制定和产业发展提供数据支撑 | 为产业政策制定和产业发展提供了科学的数据支撑 | 15.00 |  | 14.50 |  | 支撑资料待进一步完善 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 提升体育市场管理水平 |  |  | 一定程度提升 | 体育市场管理进一步加强，市民参与体育消费的安全感得到增强 | 15.00 |  | 14.00 |  | 支撑资料待进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 体育运动项目安全监管满意率 |  |  | ≥80% | 90% | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑资料待进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 96.20 |  |  |  |