项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市重点项目科研攻关与科技服务专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘勇 |  |  |  | 联系电话 | 010-87255470 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.000000 | 173.641670 | 173.641670 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.000000 | 173.641670 | 173.641670 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成北京市部分重点项目科研攻关与科技服务（2020年度）课题研究任务； 2.协助北京市部分重点项目运动员完成年度重点赛事比赛任务； 3.针对群众体育领域一些热点和大众百姓关注的问题提出应对方案。 |  |  |  |  | 1.完成了《北京市部分重点项目科研攻关与科技服务（2020年度）》任务书中的研究任务； 2.协助北京市大部分重点项目运动员完成2020年度重点赛事比赛任务； 3. 完成一套适合中老年女性群体居家或社区环境下的抗阻力量练习的方案；筛选和完善适合老年健身操舞锻炼者适宜的下肢功能锻炼动作，形成一套锻炼干预的动作组合。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 试剂耗材购置 数量 |  | 生化试剂≥150个；专用材料和耗材≥10000个 | 生化试剂170个；专用材料和耗材14410个 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 完成课题工作报告 |  | 6-8份 | 10份 | 5.00 | 5.00 |  | 由于疫情原因导致部分研究内容存在不确定性，故有关绩效产出指标设定略偏低，实际执行过程中均顺利完成相关研究任务。 |  |
|  |  |  | 完成课题技术研究报告 |  | 6-8份 | 10份 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 完成干预方案 |  | 1-2份 | 3份 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 成果刊发 |  | ≥4篇 | 3篇 | 3.00 | 2.00 |  | 论文发表通常在课题研究完成之后，具有一定的滞后性，今后在该目标的设定上应充分考虑这个情况。 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行时间 |  | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 研究课题按时结题率 |  | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 控制数 |  | 173.641670万 | 173.641670万 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 训练监控效果 |  | 运动员身体机能状态得到有效监控 | 达成年度指标，项目涉及的运动员均进行了有效的机能监控，顺利完成年度训练和比赛任务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 竞技体育领域效益 |  | 探索竞技体育科技服务的新方法和新手段 | 达成年度指标，完成了吸气肌训练、促进高强度抗阻运动疲劳恢复的加压放松方法、适合运动员的睡眠监测方法手段、高频TMS对神经肌肉激活刺激等竞技体育科技服务的新方法和新手段的探索和研究 | 7.50 | 7.00 |  | 有待进一步提升 |  |
|  |  |  | 群众体育领域效益 |  | 对群众体育领域一些热点和大众百姓关注的问题提出应对方案 | 达成年度指标，针对中老年女性群体研发了居家或社区环境下的抗阻力量练习方案，针对老年健身操舞锻炼者，筛选和完善了适宜的下肢功能锻炼方案 | 7.50 | 7.00 |  | 有待进一步提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对北京市体育科研水平的持续作用 |  | 提升竞技体育和群众体育研究与服务水平，为北京市的体育发展提供科技支撑与帮助 | 达成年度指标，通过该项目的实施，对竞技体育科技支撑体系中新的技术与手段开展了应用研究，在竞技体育研究成果向群众体育健身指导转化进行了有益尝试，在体能训练、训练监控、疲劳机制以及群众健身指导等研究领域取得了有价值及创新性的研究成果，并在体育实践中得以应用，为北京市优秀运动队科学化训练水平的提高，以及北京市中老年人群科学健身推广应用起到了积极作用。 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.0 |  |  |  |