项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市全民健身月活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 钱松 |  |  |  | 联系电话 |  | 83167005 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 137.800240 | 101.990240 | 101.990240 |  | 10.00 |  | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 137.800240 | 101.990240 | 101.990240 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办全民健身体育月，广泛开展全民健身运动，促进群众体育全面发展，增强市民身体素质，丰富人民文化生活，助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 |  |  |  |  | 全年开展北京市端午节龙舟大赛、市民扑克大赛、街头篮球三对三比赛、中老年优秀健身项目展示等专项活动6项，受疫情影响，活动规模缩小，共计 5000余人参与，152.8万人次关注，市民体育健身意识显著提升。为丰富市民文化生活，满足不同人群健身需求提供健身平台与服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专项活动数量 |  | 6 | 6 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  | 活动场次 |  | 21 | 21 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  | 330万人次 | 152.8万人次 | 7.00 |  | 4.90 | 受疫情影响，活动规模及范围缩小，关注度较预期减少 |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数： |  | 1.5万人次 | 0.5万人次 | 7.00 |  | 4.90 | 受疫情影响，活动规模及范围缩小，参与人数较预期减少 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动实施时间 |  | 8-12月 | 8-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 验收完成时间 |  | 8-12月 | 8-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 |  | 101.990240万元 | 101.990240万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市民健身意识 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.50 | 市民健身意识和积极性有待进一步提高 |  |
|  |  |  | 群众参与健身程度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.50 | 群众参加体育健身的技能有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 4.00 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.80 |  |  |