项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 |  | 北京市冰上项目训练基地开办项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘博宇 |  |  |  | 联系电话 | 67276262 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 494.229040 |  | 494.229040 | 429.433946 | 10.00 | 86.89% |  | 8.60 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 494.229040 |  | 494.229040 | 429.433946 | — | 86.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标: 通过北京市冰上项目训练基地运行开办项目，为基地使用各方，包括北京市冰雪运动员、教练员以及冬运中心工作人员提供专业、便捷、舒适的训练、生活、比赛环境。通过专业化的服务，最大化发挥基地使用功能，并保持基地的良好社会和公众形象以及内在品质，延长各建筑物使用期限,从而为备战第十四届全国冬季运动会和2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  |  | 通过本年度各项工作，北京市冰上项目训练基地开办项目所涉及的各种设备、设施、用品等可以较好的为北京市冰雪运动员、教练员以及冬运中心工作人员提供专业、便捷、舒适的训练、生活、比赛环境。通过专业化的服务，最大化发挥基地使用功能，并保持基地的良好社会和公众形象以及内在品质，延长各建筑物使用期限,从而为2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 教学公寓楼与综合训练馆窗帘 | 8000㎡ | 按计划安装教学公寓楼与综合训练馆布艺窗帘429套，电动帘15套，总面积达到8000㎡，完成预算指标。 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教学公寓楼配套用品(床品) | 230套 | 按计划配备教学公寓楼床品230套，基本满足第一阶段入驻人员对床品需求。完成预算指标。 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 冷热直饮净水设备 | 20套 | 按计划配备冷热直饮水设备20套，可满足教学公寓楼与综合训练馆对饮水需求，完成预算指标。 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教学公寓楼学生宿舍电视机 | 180台 | 按计划配备电视机180台，可满足运动员日常学习、娱乐需求，完成预算指标。 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 总体质量 | 优良 | 优良 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开办用品质量 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 电器设备质量 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 采购进度 | 60天 | 60天 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 | 494.229040万元 | 429.433946万元 | 5.00 | 4.80 | 开办项合同总价为429.433946万元，已于2020年12月完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 基地运行需求 | 满足 | 基本满足 | 15.00 | 14.70 | 目前的设备设施基本满足基地部分运行需求，将在后续的实际使用中不断优化完善。 |  |
|  |  |  |  | 训练需求与办公需求 | 满足 | 基本满足 | 15.00 | 14.80 | 目前的设备设施用品能较好的满足运动员日常生活、训练需求，将在后续的实际使用中征求运动员意见建议，不断优化完善。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 使用人员满意度 | 90%以上 | 向运动员、教练员代表提供相关图片资料进行调查，满意度达到预期目标。 | 10.00 | 9.70 | 因疫情和工期滞后等原因，目前项目还未正式投入使用，将在后续的实际运行过程中征求服务对象的意见建议，不断提高使用人员满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.60 |  |  |