项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科技助力智能化体能训练中心改造项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市木樨园体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683522088 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 900.000000 | 900.000000 |  | 900.000000 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 900.000000 | 900.000000 |  | 900.000000 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据我校现有训练场地，运动员训练水平以及教练员、科员人员、队医等配置，同时也为了更好的体现科学化、智能化体能训练的理念，我校建成全国领先的大型智能化体能训练中心为运动队训练提供强有力的保障。 |  |  |  |  |  | 建立大数据平台监控运动员各项体能指标，数据直观，能及时补充短板，有力辅助运动员日常训练。建立自动化识别管理平台，大力推进运动员体能机能状态监测数据库建设。布设全方位训练监控体系，密切线下训练与线上研讨分享的联系，方便训练的日常管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 指定性比赛金牌数量 |  |  | 12 | 9 | 5.00 |  | 3.75 |  | 受疫情影响指定性比赛减少 |  |
|  |  |  | 指定性比赛奖牌数量 |  |  | 40 | 31 | 5.00 |  | 3.88 |  | 受疫情影响指定性比赛减少 |  |
|  |  |  | 连接数字化平台器材套数 |  |  | 135 | 135 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 搭建大数字化平台数量 |  |  | 2 | 2 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 科学医疗恢复平台数量 |  |  | 2 | 2 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 改造平米数量 |  |  | 900 | 900 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 科技助力提高训练质量 |  |  | 100% | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 完成奖牌任务 |  |  | 100% | 75% | 5.00 |  | 3.75 |  | 受疫情影响指定性比赛减少 |  |
|  |  |  | 世界训练硬件先进水平 |  |  | 100% | 95% | 5.00 |  | 4.75 |  | 大部分硬件达到世界先进 水平 |  |
|  |  | 时效 指标 | 时间进度 |  |  | 2020年度 | 2020年度 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 器材购置经费 |  |  | 840万元 | 840万元 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 工程改造经费 |  |  | 60万元 | 60万元 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济性 |  |  | 提高 | 提高 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 提高 | 提高 | 10.00 |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持久性 |  |  | 提高 | 提高 | 10.00 |  | 9.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员 |  |  | 100% | 100% | 3.00 |  | 2.50 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 教练员 |  |  | 100% | 100% | 3.00 |  | 2.50 |  |  |  |
|  |  |  | 运动员 |  |  | 100% | 100% | 4.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 91.13 |  |  |  |