项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 射击科训一体化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市射击运动技术学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹立刚 |  |  |  | 联系电话 |  | 15510028826 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 709.500000 | 699.649000 | 699.649000 |  | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 709.500000 | 699.649000 | 699.649000 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据市体育局科技体育发展规划要求，我校拟定建成智能10米气枪训练馆与科学体能心理训练馆，目的是借助科技设备有效监测运动员的训练状态，根据仪器测试形成大数据供教练员做技术分析，找出存在的问题，利于教练对运动员的错误动作做出准确的判断，达到提高成绩的目的。科学训练研究中心为运动员提供有针对性的心理训练手段与方案，体能提高与恢复手段与方案等，为教练员精确掌控运动员的心理状态、精神压力数据以及专项体能水平提供科学依据，成为教练员科学安排专项训练、赛前训练计划提供科技保障；专业治疗团队，为运动员提供专业治疗，防止加重专项运动损伤，缓解日常训练疲劳，延长运动员职业寿命。 |  |  |  |  | 根据市体育局科技体育发展规划要求，我校配置智能10米气枪训练馆与科学体能心理训练馆，借助科技设备有效监测运动员的训练状态，根据仪器测试形成大数据供教练员做技术分析，找出存在的问题，帮助教练对运动员的错误动作做出准确的判断，辅助提高运动员射击成绩。科学训练研究中心为运动员提供有针对性的心理训练手段与方案，体能提高与恢复手段与方案等，为教练员精确掌控运动员的心理状态、精神压力数据以及专项体能水平提供科学依据，成为教练员科学安排专项训练、赛前训练计划提供科技保障；专业治疗团队，为运动员提供专业治疗，防止加重专项运动损伤，缓解日常训练疲劳，延长运动员职业寿命。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：步手枪比赛模拟训练中心 |  | 72套 | 72套 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：科学体能与心理训练馆 |  | 67套 | 67套 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 指标3：科研与体能服务团队 |  | 48次 | 48次 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务效果 |  | 达到使用标准 | 达到使用标准 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年1-3月 |  | 完成科学体能与心理训练馆、建设步手枪比赛模拟训练中心的规划与建设方案 | 完成科学体能与心理训练馆、建设步手枪比赛模拟训练中心的规划与建设方案 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：2020年4-5月 |  | 完成设备采购与招标工作 | 7-8月完成设备采购与招标工作 | 5.00 | 4.00 | 受疫情影响未能按计划完成招标工作 |  |
|  |  |  | 指标3：2020年6-8月 |  | 全部设备与服务团队到位，完成第一阶段的设计与实施 | 部分设备与服务团队到位，完成第一阶段的设计与实施 | 5.00 | 4.00 | 受疫情影响部分设备无法按时到货、安装、使用 |  |
|  |  |  | 指标4：2020年9-12月 |  | 建设完成“科学训练中心”所有科研设备与服务团队均进行应用 | 建设完成“科学训练中心”大部分科研设备与服务团队均进行应用 | 5.00 | 4.00 | 受疫情影响部分设备无法按时到货、安装、使用 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算项目控制数 |  | 699.649万元 | 699.649万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提供社会服务效益 |  | 保障运动队取得优异比赛成绩 | 保障运动队取得优异比赛成绩 | 10.00 | 9.75 | 有待提高 |  |
|  |  |  | 指标2：履职基础 |  | 为运动队服务质量得到提升 | 为运动队服务质量得到提升 | 10.00 | 9.75 | 有待提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：公共服务能力 |  | 为运动队服务质量得到提升 | 为运动队服务质量得到提升 | 10.00 | 9.50 | 有待提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运动员及教练员满意度 |  | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |  |