项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 屋面防水和卫生间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市国际体育交流中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 樊红 |  |  |  | 联系电话 | 65042111 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.980232 | 35.980232 | 35.596152 | 10.00 |  | 99.00% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 35.980232 | 35.980232 | 35.596152 | — |  | 99.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市国际体育交流中心和体育博览杂志社两单位同在工人体育馆院内南楼办公，目前办公楼楼顶屋面漏水以及楼内卫生间设备老化，为进一步提高工作效率，完善内部管理，提升新时期体育外事单位形象，促进单位正规化业务建设，确保本单位业务以及上级部门下达的各项任务的正常、圆满地完成，因此进行办公楼屋面防水和卫生间维修、改造。 |  |  |  |  | 尽管受到2020年新冠疫情影响了一定的项目施工执行时间，我单位领导高度重视严密部署严格执行各种防疫措施，终于在11月末保质保量地完成项目。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 南楼屋面防水和卫生间维修 |  | 641.92平米 | 710.05平米 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 改造数量 |  | 4处 | 4处 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 3月前 | 3月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 招标时间 |  | 5月前 | 8月 | 5.00 | 2.00 |  | 受疫情影响施工进度 |  |
|  |  |  | 施工时间 |  | 6-9月 | 9月-10月 | 5.00 | 3.00 |  | 受疫情影响施工进度 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 10月前 | 11月底 | 5.00 | 4.00 |  | 受疫情影响施工进度 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 35.980232万元 | 35.596152万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提供社会服务收益 |  | ≥90%（得到提升） | ≥90%（得到提升） | 30.00 | 28.00 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 91.90 |  |  |  |