项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动服务管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邹德龙 |  |  |  | 联系电话 | 87244847 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 117.038500 | 117.038500 | 117.038500 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.038500 | 117.038500 | 117.038500 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障局机关各项会议的正常召开。 2.局机关办公区域的环境干净整洁。 3.保证局机关的日常运行及设施设备维修保养。 |  |  |  |  | 项目按月完成，达成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：局机关各项会议保障 |  | 年保障局机关会议约1500场，接待参会人员约20000人次/年 | 年保障局机关会议约1044场，接待参会人员约11473人次/年 |  | 5.00 |  | 3.00 | 受疫情防控影响,为避免人员聚集,局机关部分会议取消或改在网上召开，我部门按照防疫要求作出相应调整:所有会议室开会人数不得超过上限要求；为参会人员提供矿泉水；会议室确保“一会一消毒”并提供备用口罩等防疫物资。 |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生保障 |  | 保障局机关办公区域2300平米的环境干净整洁及油污井、化粪池清掏工作 | 保障局机关办公区域2300平米的环境干净整洁及油污井、化粪池清掏工作 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局机关日常运行及设施设备维修保养 |  | 保证局机关126台空调、太阳能系统、30余台餐厅设备、局机关大门、局机关办公区域2300平米日常维修维护 | 保证局机关126台空调、太阳能系统、30余台餐厅设备、局机关大门、局机关办公区2300平米日常维修维护 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：局机关各项会议保障 |  | 会议保障率达到100% | 达成预期目标 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生保障 |  | 局机关办公区域的环境干净整洁 | 基本达成预期目标 |  | 4.00 |  | 3.00 | 受疫情影响，垃圾桶供应链中断，我部推行垃圾分类工作相对延迟。 |
|  |  |  | 指标3：局机关日常运行及设施设备维修保养 |  | 正常运行 | 达成预期目标 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  | 时效 指标 | 指标1：局机关各项会议保障 |  | 全年按月完成 | 全年按月完成 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生保障 |  | 全年按月完成 | 全年按月完成 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局机关日常运行及设施设备维修保养 |  | 全年按月完成 | 全年按月完成 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  | 成本 指标 | 指标1：局机关各项会议保障 |  | 86.4万元 | 86.4万元 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生保障 |  | 5.2385万元 | 5.2385万元 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  |  | 指标3：局机关日常运行及设施设备维修保养 |  | 25.4万元 | 25.4万元 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：局机关各项会议保障 |  | 保障局机关会议正常召开 | 达成预期目标 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生保障 |  | 保障局机关办公区域的环境干净整洁以及卫生设施、绿地可持续使用 | 达成预期目标 |  | 10.00 |  | 8.00 | 受疫情影响，垃圾桶供应链中断，我部推行垃圾分类工作相对延迟。 |
|  |  |  | 指标3：局机关日常运行及设施设备维修保养 |  | 局机关日常正常运行，延长各种设施设备使用寿命 | 达成预期目标 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：局机关各项会议保障服务满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  |  | 指标2：局机关办公区域环境卫生保障服务满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 3.00 |  | 2.00 | 受疫情影响，垃圾桶供应链中断，我部推行垃圾分类工作相对延迟。 |
|  |  |  | 指标3：局机关日常运行及设施设备维修保养满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 3.00 |  | 2.00 | 受疫情防控限制，部分设施设备维修延后。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 93.00 |  |