项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 中枢神经恢复与专注认知训练区筹建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄岩 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811386756 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.300000 |  | 198.300000 | 198.000000 | 10.00 | 99.85% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.300000 |  | 198.300000 | 198.000000 | — | 99.85% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据我国《体育发展“十三五”规划》以及竞技体育发展理论、训练理念、组织管理创新等方面的需求，学校提出对运动员的中枢神经疲劳现象进行恢复，突出缓解运动员训练后的中枢神经疲劳程度，同时，提升运动员的专注力及认知能力。为了初步实现上述目标，需初步建设中枢神经恢复区，购置缓解中枢疲劳的器材及生物反馈和神经感知训练的硬件。 |  |  |  |  |  | 购置缓解中枢疲劳的器材及生物反馈和神经感知训练的硬件。对运动员的中枢神经疲劳现象进行恢复，缓解运动员训练后的中枢神经疲劳，提升运动员的专注力及认知能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中枢神经恢复中心仪器种类/数量 |  | 8种/9台 |  | 8种/9台 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | ≥99% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到专业设备相关标准和技术参数 |  | 达到专业设备相关标准和技术参数 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 5月前 |  | 5月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 7月前 |  | 7月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 11月前 |  | 11月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 12月前 |  | 12月前 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 198.3万元 |  | 198万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升运动员的专注力及认知能力。 |  | 对运动员的中枢神经疲劳现象进行恢复，缓解运动员训练后的中枢神经疲劳，提升运动员的专注力及认知能力。从而提高训练比赛成绩。 |  | 通过提升运动员的专注力及认知能力。在训练中更快领会训练技巧，增加运动爆发力，从而提高训练和比赛成绩。 | 30.00 | 28.00 | 涉及脑功能的部分仪器使用过程中准备工作过于繁琐，导致利用效率较低，目前已通过集中培训和多次使用的经验总结，提升了单位时间内提供服务的数量,来改变效率低的问题。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用效果满意度 |  | 比较满意 |  | 比较满意 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.99 |  |  |