项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 冰雪运动服务保障及推广经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫建华 |  |  | 联系电话 |  | 67276087 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 45.000000 | 45.000000 | 35.000000 |  | 10.00 |  | 78% |  | 7.80 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 35.000000 | 35.000000 | 35.000000 |  | 0 |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 10.000000 | 10.000000 | 0.00 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、让群众能更好地了解冰雪项目，保证公众微信号的信息的质量、传递的高效以及更新的及时。 2、保证财政资金的安全性，财务核算的规范性。 3、拟聘请专业机构进行专项审计和绩效评价工作。考虑到我市委托2家单位承接运动队的模式，要对所制定的相关合作协议，及今后相关赞助单位签订合作协议，此外北京市冰上训练基地建成后，在相关方面采取政府购买服务的方式来保障中心运行所要签订的合同、协议等符合法律程序，拟聘请律师对中心业务进行法律指导。 |  |  |  | 通过微信公众号发布北京冰雪官方声音，进一步推动北京竞技冰雪运动蓬勃发展，北京冰雪事业取得长足进步，2020年全年共推送各类信息567篇，年度粉丝数量（11879人），活跃用户数量（5261人次/月），内容更新频率平均为（25条/两周）。 去年受疫情影响，全国大部分赛事均推迟或取消，北京市竞技冰雪队伍在有限的比赛中获得了第1名8项次、第2名5项次、第3名3项次、4至8名16项次。其中，花样滑冰运动员金杨在2020中国杯花样滑冰大奖赛夺得冠军；引进运动员谷爱凌在洛桑冬青奥会、国际雪联自由式滑雪世界杯等赛事中收获4金1银1铜；北京男子冰球队首夺全国冰球锦标赛冠军，实现历史性突破，对北京市冰雪运动发展具有重要意义。 律师团队在2020年共审核相应文本共计54个，在合同签订、风险控制等方面给予专业法律指导，中心在实际运行中的法律风险进一步降低，合法权益得到了有效维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50% | 数量指标 | 审定合同数量 | 10-100份 | 54份 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 信息推送数量 | >200条 | 567条 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法律风险 | 降低 | 进一步降低 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 资金安全 | 得到保障 | 得以有效保障 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 45万元 | 35万元 | 10.00 |  | 7.80 |  | 北京市竞技冰雪运动以政府购买服务的方式委托承接主体组建队伍并运行管理，合同协议生效期为整个自然年，加之冰雪项目的特殊性，许多赛事均跨年度实施等实际情况，专项审计和绩效评价无法在年度内完成。 |  |
|  | 效益指标30% | 社会效益 指标 | 冰雪项目的普及度 | 得到推广 | 得到推广 | 30.00 |  | 26.00 |  | 因疫情原因，各类赛事及群众冰雪活动减少，虽通过网络和云端组织了一些活动，但冰雪项目开展整体的辐射面和普及推广受到较大影响。 |  |
|  | 满意度 指标10% | 服务对象满意度指标 | 北京市政府及北京社会公众满意度指标 | 满意 | 满意 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 90.60 |  |  |  |