项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 排球联赛保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市排球运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡立 |  |  |  | 联系电话 | 13911667078 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 112.000000 | 38.309500 | 33.270000 | 10.00 | 86.85% |  |  | 8.70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.960500 | 33.270000 | 33.270000 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 5.039500 | 5.039500 | 0.00 | — | 0% |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过连续组织排球联赛，丰富排球赛事活动，锻炼排球队伍，提高排球运动水平，进一步扩大排球运动影响，推动排球运动可持续发展。主场联赛的安保专业人员服务和安检、车检等专业设备租赁，为参赛队、运动员及观众提供安全保障和良好观赛环境，在提升主场参与度的同时，为争夺全国排球联赛优秀安保赛区提供必要条件;客场保障人员经费，为参赛队伍提供技术保障，保证客场比赛顺利进行。 |  |  |  |  | 通过全面的安全保障措施，联赛已顺利举办完成，为观众提供了更好的观赛环境，并争夺全国联赛最佳赛区。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主场比赛 |  | 6 | 6 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 参与安保、安检人员 |  | 51人/场 | 前五场51人/场、 后两场75人/场 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 观赛人数 |  | 1000 | 大于1000人 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安保、安检设备标准 |  | 达到《北京市公安局治安管理总队大型赛事管理条例》规定的标准。 | 达到《北京市公安局治安管理总队大型赛事管理条例》规定的标准 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 赛场安全 |  | 严格执行北京市公安局治安管理总队管理条例，争夺全国排球联赛优秀安保赛区 | 严格执行北京市公安局治安管理总队管理条例，争夺全国排球联赛优秀安保赛区 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 赛事完成率 |  | 100% | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 赛前筹备 |  | 9月-10月 | 9月-10月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 主场赛事保障 |  | 2019年11月-赛事结束 | 11月-赛事结束 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 客场赛事保障 |  | 2019年11月-赛事结束 | 11月-赛事结束 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 38.3095万元 | 33.27万元 | 5.00 |  | 4.00 | 受疫情影响，及时调整预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 通过组织排球联赛,丰富排球赛事,扩大排球运动影响,促进排球运动发展。引入专业安保人员和设备，保证赛事安全，营造良好观赛环境，提高赛事参与度，吸引更多的人参与排球运动。 | 通过组织排球联赛,丰富排球赛事,扩大排球运动影响,促进排球运动发展。引入专业安保人员和设备，保证赛事安全，营造良好观赛环境，提高赛事参与度，吸引更多的人参与排球运动。 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 通过排球联赛的持续开展，在丰富排球赛事活动的同时，对锻炼排球队伍，提高排球运动水平，推动排球运动发展,扩大排球运动影响等具有可持续性。 | 通过排球联赛的持续开展，在丰富排球赛事活动的同时，对锻炼排球队伍，提高排球运动水平，推动排球运动发展,扩大排球运动影响等具有可持续性。 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参赛队满意度 |  | 95% | 95%以上 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 观众满意度 |  | 95% | 95%以上 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 主管部门满意度 |  | 95% | 95%以上 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 97.70 |  |  |