项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 锅炉配电线缆、供暖管线更新改造及排污许可证项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育服务事业 管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶京生 |  |  |  | 联系电话 | 13811498916 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 140.264090 |  | 99.552306 | 99.552306 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年政 拨款 | 140.264090 |  | 99.552306 | 99.552306 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.因锅炉房环境较为潮湿，地埋线管已出现严重腐蚀，线缆绝缘层老化，部分线缆已出现泄漏电流，因供给设备的电源都是强电，一旦出现问题极易造成人身伤亡事故，为了防止安全事故的发生，通过此次改造，保证设备正常运行，更换供电设施的控制线缆，从根本上解决了老旧线缆的承载能力减弱，绝缘层老化，易发生漏电、起火的安全隐患，将地埋线管改为明敷电缆桥架，也便于今后的维修维护。 2.从根本上解决已经出现的不同程度腐蚀，在供暖过程中出现局部管道滴漏跑冒现象，避免因管道破裂造成地面积水、塌陷等安全隐患，又因地下环境潮湿恶劣，地下管线长时间的加热运行，一旦出现管线爆裂等突发事件，会造成严重的停暖事故及人身安全，为了避免供暖事故的发生，为了保障供暖工作顺利进行，需更换锅炉供暖管线。排污许可证按丰台环保局要求实施。 |  |  |  |  | 符合预期目标要求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：更换电缆2处 | 200平米 | 200平米 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：更换管道1处 | 300平米 | 300平米 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 实施时间 | 4月制定方案；5月招标；6月-8月施工，10月验收 | 4月制定方案；5月招标；7月-10月施工，10月底验收 | 10.00 | 8.00 |  | 锅炉配电设备地下连接线缆更新改造项目受疫情影响，开工时间延后；部分项目无法完成，故核减项目经费交回财政。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 预算控制数 | 99.552306万元 | 99.552306万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 |  | 避免在供暖运行中安全事故、停暖事故的发生，保障局系统单位及局宿舍楼居民的采暖、用气需求。 | 避免在供暖运行中安全事故、停暖事故的发生，保障局系统单位及局宿舍楼居民的采暖、用气需求。 | 避免在供暖运行中安全事故、停暖事故的发生，保障局系统单位及局宿舍楼居民的采暖、用气需求。 | 30.00 | 27.00 |  | 在供暖供气过程中，会出现配电供暖临时设备故障及管道跑冒滴漏现象，会存在维修抢修过程，我们会加强设备维护，巡检，安排专业队伍进行事故抢修，第一时间确保局属单位及居民的采暖，用气需求。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.00 |  |  |  |