项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市体质促进项目赛事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 钱松 |  |  |  | 联系电话 |  | 83167229 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 470.073880 | 470.073880 | 470.073880 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 470.073880 | 470.073880 | 470.073880 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年北京市民体质促进项目挑战赛，深入基层，动员各区、组织街道（乡镇）参与到体质促进挑战赛中来，采用团体趣味运动体育项目相结合的方式，以体质促进测试为基础，提高市民体质素质为目标，在全市范围内组织北京市民体质促进项目挑战赛、《国家体育锻炼标准》测试赛、“北京纪录”挑战赛等比赛各种形式的体质促进挑战赛，旨在全面了解我市市民体质状况，提高市民耐力、爆发力、柔韧性等身体素质，为健康北京建设做贡献,助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 |  |  |  |  | 2020年北京市民体质促进项目挑战赛，在全市范围内开展，举办《国家体育锻炼标准》测试赛、“北京纪录”挑战赛等专项活动9项，46场次，近2.1万人积极参与，153万人次关注，市民健身意识及体质测试能力显著增强，有效引导和激发市民健身动力，提高市民健康水平，为北京2022年冬奥会和冬残奥会助力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专项活动数量 |  | 11 | 9 | 8.00 |  | 6.50 |  | 受疫情影响，活动规模缩小，活动数量减少 |  |
|  |  |  | 活动场次 |  | 48 | 46 | 8.00 |  | 7.00 |  | 受疫情影响，活动场次减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  | 150万人次 | 153万人次 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数： |  | 3.1万人次 | 2.1万人次 | 7.00 |  | 4.90 |  | 受疫情影响，活动规模缩小，人数较预期减少 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动实施时间 |  | 1-12月 | 1-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 验收完成时间 |  | 1-12月 | 1-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 |  | 470.073880万元 | 470.073880万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市民健身兴趣 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.50 |  | 市民主动参与科学健身积极性有待进一步提高 |  |
|  |  |  | 群众参与健身程度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.50 |  | 群众体育健身技能的提升和项目的推广还需进一步加强 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 94.40 |  |  |  |