项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动训练专业建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱丽敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87280850 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 134.605599 | 69.786400 |  | 69.186850 |  | 10.00 |  | 99.14% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 134.605599 | 69.786400 |  | 69.186850 |  | — |  | 99.14% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于购置专业技术核心课程教学器材、加快专业建设，加快人才培养速度，建设国内外先进课程体系，提高专业教师师资水平，更好的服务北京市区域经济建设。 |  |  |  |  |  | 保质保量完成项目建设绩效目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：师资培训 |  |  | ≥10人次 | 20 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调研 |  |  | ≥1次 | 2 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：外聘专家指导费 |  |  | ≥4次 | 6 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：实训交通费 |  |  | ≥3次 | 3 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：行业企业专家进校园 |  |  | ≥2次 | 3 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：师资培训获取证书 |  |  | ≥1次 | 3 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成调研报告 |  |  | ≥1篇 | 2 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成课程开发 |  |  | ≥1门 | 8 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：师资培训按教学进度进行 |  |  | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调研 |  |  | 2020年11月前 | 2020年11月前 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课程开发 |  |  | 2020年11月前 | 2020年11月前 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 69.786400万元 | 69.18685万元 | 2.00 |  | 1.50 |  | 受疫情影响，外出调研经费结余 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：满足学生上课需求 |  |  | ≥200次 | 300人次 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提升教学团队教学能力 |  |  | ≥10人次 | 20人次 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90.91 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.40 |  |  |  |