项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市民快乐冰雪季系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王国良 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63014699 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 573.560000 |  | 203.560000 | 203.560000 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 573.560000 |  | 203.560000 | 203.560000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻冰雪1+7文件要求，通过举办市民快乐冰雪季，广泛开展冰雪群众活动，着力推进冰雪运动普及，宣传冬奥会及冰雪运动知识，扩大冰雪运动参与人口，广泛动员全社会开展冰雪项目赛事和活动，为筹办2022年冬奥会营造良好的社会氛围。 |  |  |  |  |  | 2020年北京市民快乐冰雪季活动期间，举办了青少年短道速滑混合接力赛、冰雪公益体验课、冬奥知识问答和冰雪公益体验券发放活动、冰雪嘉年华暨市民滑雪挑战赛等赛事活动。通过普及冰雪知识，加大冰雪运动宣传力度，鼓励市民积极参与冰雪运动，培养冰雪活动新技能，提高市民冰雪运动热情，为筹办2022年冬奥会和冬残奥会营造良好的社会氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专项活动数量 |  | 4项 |  | 4项 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 活动场次 |  | 3场 |  | 3场 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  | 100万人次 |  | 120万人次 | 5.00 |  | 4.80 |  | 冰雪活动的社会关注度较预期偏高 |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 |  | 5000人次 |  | 5650人次 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动实施时间 |  | 2020年11月-2020年12月 |  | 2020年11月-2020年12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 验收完成时间 |  | 2020年11月-2020年12月 |  | 2020年11月-2020年12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 |  | 203.560000万元 |  | 203.560000万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市民冰雪运动知识普及 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 受疫情影响，严控活动规模，冰雪知识普及效果及略低于预期 |  |
|  |  |  | 市民快乐冰雪季关注度 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 |  | 市民对冰雪运动项目的关注度和主动参与积极性有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 97.80 |  |  |  |