项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市第五次国民体质监测工作尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 安江红 |  |  |  | 联系电话 |  | 87267660 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 489.343600 | 484.282480 |  | 484.282480 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 489.343600 | 484.282480 |  | 484.282480 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为北京市各区配备国民体质监测器材 目标2：完成第五次国民体质监测队伍培训 |  |  |  |  | 1 为各区配备监测器材共21套 2 完成北京市第五次体质监测队伍的培训工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配备监测器材数量 |  | 21 | 21 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：监测队伍培训人数 |  | 360 | 365 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：配备器材完整性 |  | ≥95% | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训合格人数 |  | ≥95% | 97.4% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成器材配备时间 |  | 2019.11-2020.2月 | 2020.4 | 5.00 |  | 4.00 |  | 经费到达时间和疫情影响延后。整改：缩短发货时间和安装调试时间。 |  |
|  |  |  | 指标2：完成培训时间 |  | 2020.9-2020.10月 | 2020.9 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：第五次监测器材配备预算经费473.2850万元； |  | ≤473.28248万元 | 473.28248万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：第五次体质监测培训等各项工作10.99748万元 |  | ≤10.99748万元 | 10.99748万元 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 器材运用社会影响力 |  | 为市政府制定政策提供数据依据 | 完成数据采集，数据可作为依据 | 10.00 |  | 9.00 |  | 器材运用在今后的测试中工作中有待进一步提升.器材运用所提供北京市数据作为本项目核心监测公报中作用，有待进一步优化. |  |
|  |  |  | 测试培训社会影响力 |  | 为各区培养一批测试骨干 | 每个区均培养了一定数量测试骨干 | 5.00 |  | 4.00 |  | 技术骨干培养数量和质量可进一步扩大和提升.将在今后的体质测试中更好地服务于大众，提升技术服务水平。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 器材运用持久力 |  | 器材可多年用于为市民开展测试。 | 可实施 | 10.00 |  | 9.00 |  | 器材运用的持久力可进一步提升.除了可用于监测和平时的体质测试。 |  |
|  |  |  | 测试培训持久力 |  | 技术长期骨干为市民测试，指导市民科学健身 | 可实施 | 5.00 |  | 4.00 |  | 技术骨干培训持久力还有待提高。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：器材满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 95.00 |  |  |  |