项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年冰雪运动系列比赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏峻 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244878 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 474.015926 | 324.015926 | 324.015926 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 474.015926 | 324.015926 | 324.015926 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办青少年冰雪赛事，鼓励开展以冰雪运动为主题的冬令营活动，建立健全冰雪项目U系列赛事体系，组织全国青少年冰雪赛事。发展校园冰雪运动，推动全国中小学校将冰雪运动知识教育纳入学校体育课教学内容，制定并实施冰雪运动教学计划，构建“冰雪运动特色学校+冬季奥林匹克教育示范学校+高等学校高水平冰雪运动队+冰雪运动试点县（区）”协同推进的校园冰雪运动新格局。 |  |  |  |  | 开展北京市青少年U系列花样滑冰、速度滑冰、冰壶、滑雪等U系列冠军赛；举办北京市青少年冰球俱乐部联赛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市青少年U系列花样滑冰冠军赛 |  | 150人 | 138人 | 5.00 |  | 4.50 |  | 实际参加人数有所偏差 |  |
|  |  |  | 北京市青少年U系列短道速滑冠军赛 |  | 350人 | 313人 | 5.00 |  | 4.40 |  | 实际参加人数有所偏差 |  |
|  |  |  | 北京市青少年U系列冰壶冠军赛 |  | 100人 | 101人 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市青少年冰球俱乐部联赛 |  | 800多场 | 515场 | 5.00 |  | 3.20 |  | 只统计常规赛事，季后赛未纳入统计范围 |  |
|  |  |  | 北京市青少年U系列滑雪冠军赛 |  | 600多人 | 413多人 | 5.00 |  | 3.40 |  | 实际参加人数有所偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 赛事参与度 |  | ≥90% | 90% | 5.00 |  | 4.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 学生覆盖率 |  | ≥0.6% | 90% | 5.00 |  | 4.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 运动员注册率 |  | ≥80% | 90% | 5.00 |  | 4.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项赛事执行度 |  | 按年度计划推进 | 12月30日前 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 324.015926万元 | 324.015926万元 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 后备人才储备数量 |  | 不断增加 | 不断增加 | 10.00 |  | 9.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 后备人才竞技水平 |  | 得到提高 | 得到提高 | 10.00 |  | 9.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 后备人才储备质量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 |  | 9.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛单位满意度 |  | ≥90% | 90% | 5.00 |  | 4.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 参赛运动员满意度 |  | ≥90% | 90% | 5.00 |  | 4.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 91.00 |  |  |  |