项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市大众滑雪锻炼等级标准测试活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李晓鸣 |  |  |  |  | 联系电话 | 67276082 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.020000 |  | 48.020000 | 48.020000 | 10.00 |  | 100% |  |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.020000 |  | 48.020000 | 48.020000 | — |  | 100% |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：在雪季开始前做好各项物料准备工作，完成测试人员的培训；编制测试工作方案； 目标2：12月份开始 ，根据北京市雪期的情况，陆续从有雪的雪场开始测试活动，12月份测试达到1万人； 目标3：到1月份参加测试人员达到4万人，并且做好相关资料、图片的留存工作； 目标4到雪季结束完成测试人员达到6万人，并且留存好相关资料，雪季结束后的2个月内，完成执行报告。 |  |  |  |  |  | 在雪季开始前做好各项物料的准备工作及编制测试工作方案，完成测试人员的培训。12月份开始，根据北京市雪期的情况，陆续从有雪的雪场开始测试活动，测试人数超过1万人。到2月份参加测试人员达到4万余人，并将相关资料、图片留存。到雪季结束完成测试人员已超过7万人并留存相关资料，雪季结束后的2个月内，完成执行报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标50% |  | 数量指标 |  | 指标：测试人数1月份达到 |  | 1万人 | 1万人 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标：测试人数2月份达到 |  | 3万人 | 4.2万余人 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标：雪季结束测试人数达到 |  | 6万人 | 7万余人 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标：证书的发放标准 |  | 达标后发放 | 达标已发放 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标：测试人员的职业素质 |  | 优秀 | 优秀 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标：测试的行业标准 |  | 合理 | 合理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 |  | 指标：测试活动持续时间 |  | 60天 | 60天 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标：项目预算控制数 |  | 48.02万元 | 48.02万元 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  | 效益指标30% |  | 社会效益 指标 |  | 指标：消费者参与滑雪运动积极性 |  | 提高 | 雪季结束后完成测试人员超过6万人，成功带动了消费者参与滑雪运动的积极性 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标：对于滑雪安全意识 |  | 提高 | 经过严格科学的培训加强大众了对滑雪的安全意识 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10% |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参与测试人员对测评员工作评价 |  | 良好 | 良好 | 5.00 |  | 4.50 | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：参与测试人员对活动组织情况 |  | 良好 | 良好 | 5.00 |  | 4.50 | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.00 |  |  |  |