项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年滑雪队后备梯队经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李晓鸣 |  |  |  | 联系电话 |  | 67276082 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 749.128500 | 749.128500 | 567.534600 |  | 10.00 |  | 75.76% |  | 7.60 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 749.128500 | 749.128500 | 567.534600 |  | — |  | 75.76% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、继续完善北京市青少年滑雪队的队伍组建，提高北京青少年滑雪的竞技水平，力争在全国比赛中取得成绩上的突破，努力为北京和国家培养、输送冬奥会竞技人才。2.为专业竞技队伍储备人才，建立多个年龄段的梯队，形成良性的人才生长与补充机制。 |  |  |  |  | 完成建立北京市青少年滑雪队的队伍建设，提高北京市青少年滑雪的竞技水平。多次代表北京市参加全国比赛，努力我市和国家培养输送人才。在全国第十四届冬季运动会上，北京青少年滑雪队取得团体第四名的好成绩这也是我市参加全国冬运会历史最好成绩。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标50% |  | 数量指标 | 指标：训练人数 | 45人 | 45人 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标：训练时长 | ≧160小时 | 训练时长已达到160小时 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标：比赛成绩 | 取得突破 | 在全国第十四届冬运会上北京青少年滑雪队取得团体第四名的好成绩，这也是参加全国冬季运动会历史最好成绩 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标：国内训练周期 | 90天 | 90天 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标：国外训练周期 | 15天 | 0 | 5.00 |  | 0.00 |  | 受疫情影响出国训练取消 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标：项目预算控制数 | 749.128500 | 567.534600 | 5.00 |  | 4.00 |  | 因受疫情影响出国训练取消，资金核减 |  |
|  | 效益指标30% |  | 社会效益 指标 | 指标：滑雪项目社会影响力 | 得到提升 | 多次代表北京市参加全国比赛，提高对社会的影响力 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标：滑雪项目竞技水平 | 得到提升 | 完成建立多个年龄段的北京市青少年滑雪队的队伍组建，提高北京市青少年滑雪的竞技水平在全国第十四届冬季运动会上取得团体第四名的好成绩 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10% |  | 服务对象满意度指标 | 指标：北京社会公众满意度指标 | 北京社会公众基本满意 | 北京社会公众基本满意 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 90.60 |  |  |  |