项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 优秀运动队出国训练比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾卉 |  |  |  | 联系电话 | 83222406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 35.000000 | 0.008000 |  | 0.008000 | 10.00 | 100% |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 35.000000 | 0.008000 |  | 0.008000 | — | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为运动员参加国际比赛办理签证手续 |  |  |  |  | 由于疫情，比赛未能正常举行，只支付了签证手续费。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办理出国签证手续1次 |  | 1次 | 1次 | 10.00 | 10.00 | 由于海外疫情原因，且遵守国家疫情防控管理规定，今年只有1名运动随国家队比赛，其他经费全部交回财政。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成功办理出国签证手续 |  | 完成签证手续 | 完成 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 出访训练比赛完成时间 |  | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 0.008万元 | 0.008万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为出国交流的运动员提供服务 |  | 完成参加国际高水平运动员进行实战交流赛签证办理，为出国交流的运动员提供服务。 | 完成参加国际高水平运动员进行实战交流赛签证办理，为出国交流的运动员提供服务。 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度 |  | 良好 | 良好 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |