项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市体育竞赛裁判员培训和管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 仲曦鸣 |  |  |  |  | 联系电话 | 63158773 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 190.404000 |  | 126.933000 |  | 126.933000 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 190.404000 |  | 126.933000 |  | 126.933000 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：根据“十三五”发展规划，结合各项目注册裁判员人数，制定2020年北京市各项目裁判员日常培训和晋级培训计划，并于2020年1月1日至12月31日开始执行各项目裁判员的晋级培训与日常培训，2020年12月统计汇总各项目晋升一级裁判员名单及各单项协会的裁判员培训工作总结。 |  |  |  |  |  | 达到“十三五”一级（含）以上裁判员发展目标。制定本年度一级（含）以上裁判员日常培训和晋级培训计划并完成培训工作。汇总完成晋升一级裁判员名单及各单项协会的裁判员培训工作总结。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：单项数量 |  | 70个 | 70个 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 指标2：裁判员人数 |  | 3962人 | 3840人 | 2.00 | 1.50 | 部分裁判员未注册或注册不成功 |
|  |  |  |  | 指标3：培训天数 |  | 2天 | 2天 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：晋级培训单项数量 |  | 30个 | 15个 | 3.00 | 1.50 | 受疫情影响个别项目未按计划举办晋级培训 |
|  |  |  |  | 指标2：培训裁判员人数 |  | 500人 | 500人 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 指标3：晋级裁判员人数 |  | ≥30% | ≥50% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：裁判员日常培训 |  | 平均≥16小时 | 平均≥16小时 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 指标2：二级晋升一级裁判员培训 |  | 平均≥16小时 | 平均≥16小时 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  | 指标3：年终总结汇总 |  | ≥90% | ≥95% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：裁判员培训费 |  | 102.933000万元 | 102.933000 万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 指标2：管理系统维护费 |  | 24万元 | 24万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 社会效益 | 社会效益 指标 |  | 指标1：裁判员培训社会影响力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 | 14.00 | 裁判员培训社会影响力还可以提升 |
|  |  |  |  | 指标2：裁判员培训持久度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 | 14.00 | 裁判员培训持久度还可以提升 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 裁判员培训满意度 |  | ≥90% | 95% | 10.00 | 8.00 | 相关支撑资料不充分，以后注意资料收集 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.00 |  |