项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 体医融合协同创新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张华 |  |  | 联系电话 | 83163680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 80.007000 | 80.007000 | 80.007000 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 80.007000 | 80.007000 | 80.007000 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：与北京天坛医院合作，深入挖掘体育等非医疗健康干预手段在疾病预防与康复领域中的重大作用并进一步探讨机理和机制。 目标2：组织体医深度融合健康大讲堂，在全市开展体医融合健康讲座。助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 |  |  |  | 1. 与北京天坛医院合作采集科研样本量超1000例，为挖掘体育等非医疗健康干预手段在疾病预防与康复领域的研究工作提供大量科学数据支撑。 2. 在北京电视台制作播出“养生堂”体医融合专题节目3期、播出“体医融合”科普健身大讲堂音频节目22期。 3. 在脑健康日和世界卒中日等重要时间节点组织健康科普和科学健身指导活动。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展研究工作项次 | 1次 | 1次 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 干预项目 | 1个 | 1个 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 体育在康复领域作用 | 逐步量化清晰 | 逐步量化清晰 | 10.00 | 9.00 |  | 体育等非医疗手段对康复领域的作用及治疗领域还需进一步研究。 |  |
|  |  | 进度指标 | 项目完成进度 | 1月至12月 | 1月至11月 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 80.007000万元 | 80.007000万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 非医疗手段对康复健康作用 | 科学解释体育锻炼作用 | 通过数据采集及样本试验，能够科学解释体育锻炼的良性作用 | 30.00 | 29.00 |  | 体育等非医疗手段对康复领域的作用及治疗领域还需进一步研究。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.00 |  |  |  |