项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科学健身、场地设施相关研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史江平 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 155.631976 |  | 86.288000 | 86.280000 | 10.00 |  | 99.99% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.631976 |  | 86.288000 | 86.280000 | 10.00 |  | 99.99% |  | 9.90 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、将研究如何将实施国家体育锻炼标准和体质测试项目、健身指导服务、体医融合等工作内容进行有机结合，将两项测试的内容和数据打通，提出科学的替代和融合依据，减少基层测试压力和负担，并为测试者出具科学锻炼方案，提出开展的流程与实施路径等内容，并总结推广相关经验。 2、开展科学健身专栏项目，大力加强全民健身知识宣传工作。 3、通过管理标准和规范的制定进一步保障体育活动场地搭建的安全和规范化运营。 |  |  |  |  |  | 1、通过《国家体育锻炼标准》《国民体质监测》融合发展路径研究，为测试者出具科学锻炼方案，提出开展的流程与实施路径等。 2、通过版面刊登，宣传普及了全民健身知识。 3、通过管理标准和规范的制定，进一步保障了体育活动场地搭建的安全和规范化运营。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查覆盖面 |  | 16个区及开发区燕山地区 |  | 16个区及开发区燕山地区 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 刊登次数 |  | 约50次 |  | 周刊专栏10期，客户端专题40期 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 数据可靠性 |  | 实际走访调研记录 |  | 实际走访调研记录 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020年底前 |  | 2020年12月3日 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 不超过86.288万元 |  | 86.28万元 |  | 10.00 |  | 9.90 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 方案有效性 |  | 为测试者出具科学锻炼方案 |  | 方案具有科学可操作性，为测试者出具了合理的锻炼方案 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 项目影响力 |  | 总结推广相关经验 |  | 归纳总结相关经验，推广实施扩大影响力 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 影响力 |  | 健身知识、常识有效传播 |  | 积极有效传播了健身知识、常识 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 参与群众 |  | 较满意 |  | 较满意 |  | 10.00 |  | 9.50 | 项目开展可进一步 提升 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.30 |  |