## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 航校围墙及房屋防水、加固工程项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市航空运动学校
项目负责人 |  |  | 崔宝军 |  |  | 联系电话 | 61733714
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值（10分） | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 68.0924 | 68.0924 | 67.7547 | 10 | 99% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 57.3336 | 57.3336 | 56.996 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 10.7588 | 10.7588 | 10.7588 | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.项目资金按计划充分利用； 2.完成叠伞房屋面防水修缮，提高使用安全性； 3.完成北侧围墙防水修缮，使围墙加固，安全性提高。 |  |  |  |  | 完成预期目标
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 （A） | 实际完成值 （B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：完成屋面防水面积 |  | 460平方米 | 459平方米 | 10 | 9 | 估算值数据偏差
|  |  | 指标2：完成围墙防水加固长度 |  | 80米 | 79米 | 10 | 9 | 估算值数据偏差
|  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格 |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目竣工时期 |  | 6月 | 11月 | 10 | 9 | 受疫情及雨季影响，项目工期延迟
|  | 成本指标 | 指标1：预算指标控制数 |  | 68.092373万 | 67.754735万 | 10 | 9 | 资金结余
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 围墙得以加固，屋顶防水得以修缮，延长使用年限 |  | 合格 | 合格 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 7 | 数据支撑不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 92