项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 大陆冰球联赛（KHL）中国赛区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐晓春 |  |  | 联系电话 | 67276084 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 600.000000 | 575.000000 | 575.000000 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 600.000000 | 575.000000 | 575.000000 | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过北京市昆仑鸿星冰球俱乐部主场回归，推广普及我市冰球运动、夯实冰球基础、提升北京市冰球竞技实力,为北京市备战第十四届全国冬季运动会和2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  | 成功推广普及我市冰球运动、夯实冰球基础、提升北京市冰球竞技实力，继续为北京市备战第十四届全国冬季运动会和2022年北京冬奥会提供基础保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标50% | 数 量 指 标 | 指标1：主场比赛场次 | 常规比赛不少于24场 | 23场 | 2.00 | 1.00 |  | 按照比赛情况进行调整 |  |
|  |  |  | 指标2：主场比赛场地冰时数、 | 常规比赛每场冰时数不少于16小时 | 16小时 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：赛前训练日天数 | 常规比赛赛前训练日不少于24天，额外训练日不少于15天 | 常规训练24天，额外训练日15天 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：赛前训练日场地冰时数 | 赛前训练日每日冰时数不少于12小时 | 12小时 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：接待球队 | 24支 | 18支 | 2.00 | 1.00 |  | 按照实际情况接待 |  |
|  |  |  | 指标6：接待参赛运动员 | 不少于550人 | 550人 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：接待现场观众总数量 | 观众数量不少于30000人(每场不少于1250人) | 30000人 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：每场接待媒体数量 | 不少于5家 | 5家 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：赛事电视转播（录播） | 不少于24场 | 23场 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：免费发放公益体验票 | 不少于3600张(每场不少于150张) | 3600张 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：明星球员参加全民冰雪公开课活动 | 不少于5场 | 5场 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：主场比赛完成率 | 100% | 96% | 3.00 | 2.00 |  | 因疫情原因调整赛事地点 |  |
|  |  |  | 指标2：主场训练完成率 | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：场地设施保障率 | 100% | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 时 效 指 标 | 指标1：项目筹备期 | 2019年6月-8月组织开展方案制定、项目论证等工作 | 按照计划完成工作 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目执行期 | 2019年9月-2020年2月按赛程落实大陆冰球联赛（KHL）中国赛区项目场地并组织开展比赛 | 按照执行期完成比赛 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目总结期 | 2020年2月-2020年3月根据赛事完成的总体情况，组织开展项目验收等工作 | 按计划完成验收 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：主场比赛场地租赁成本 | 主场比赛每场场地租赁费用25万元，总成本控制预算批复数575万元内。 | 575万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标30% | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 2019/2020大陆冰球联赛（KHL）中国赛区24场主场比赛，有利于快速提升冰雪赛事影响力，促进国际体育交流，为国内高水平运动员提供参赛机会，从而提升竞技水平。促进冰雪竞赛市场培育，推动北京市冰球运动发展，打造北京冰球名片，助力冬奥。 | 基本达到预期 | 10.00 | 9.00 |  | 因疫情原因调整赛事地点 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益 | 促进高水平冰雪赛事主场长期落户北京，打造冰球运动氛围，提升北京冰雪运动环境。 | 达到预期 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续影响力 | 以赛事推动北京市冰球职业俱乐部持续发展，培育冰雪竞赛市场。通过北京市民参与赛事进一步提升冰球项目认知度，扩大冰球运动影响，打造北京冰球名片，推动冰雪运动持续快速发展。 | 达到预期 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：主办单位满意度 | 85%以上 | 85%以上 | 4.00 | 3.60 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
|  |  |  | 指标2：参赛各方满意度 | 85%以上 | 85%以上 | 3.00 | 2.70 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：现场观众满意度 | 85%以上 | 85%以上 | 3.00 | 2.70 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.00 |  |  |  |