项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 体育场地统计调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 76.000000 | 76.000000 |  | 75.000000 |  | 10.00 |  | 98.68% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 76.000000 | 76.000000 |  | 75.000000 |  | 10.00 |  | 98.68% |  | 9.90 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《体育总局办公厅关于做好体育统计有关工作的通知》（体经字〔2019〕231号）要求，从2019年度开始，每年开展1次体育场地统计调查工作，逐步将体育场地统计调查工作制度化和常态化，为北京市提供常态化数据支撑。 |  |  |  |  |  | 已完成2019年度的体育场地统计调查工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 场地统计调查 |  |  | 1 | 1 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据成果验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 体育场地调查、审核、汇总、分析 |  |  | 2020年11月 | 2020年11月 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 76万元 | 75万元 | 10.00 |  | 9.00 |  | 成本结余 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 为北京市持续提供体育场地变化数量 | 为北京市持续提供体育场地变化数量 | 30.00 |  | 29.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 基本满意 |  |  | 90% | 85% | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 96.90 |  |  |  |