项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 体育运营与管理（冰雪运动服务与推广） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李铂 |  |  |  | 联系电话 | 67228491 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 283.535800 |  | 217.122800 | 213.011530 | 10.00 | 98.10% |  |  | 9.81 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 283.535800 |  | 217.122800 | 213.011530 | — | 98.10% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障本专业人才培养计划顺利有序开展 |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 师资培训 | ≥4人次 |  | 6次 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 调研 | ≥1次 |  | 1次 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 实习实训模模拟教室建设 | ≥1套 |  | 1套 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 实习实训场地租赁 | ≥2次 |  | 2次 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 外聘教练员指导 | ≥3次 |  | 3次 | 2.00 |  | 1.00 | 因实际招生人数较计划数少 |  |
|  |  |  | 实习实训交通费 | ≥6次 |  | 25次 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 行业企业专家进校园 | ≥2次 |  | 1次 | 2.00 |  | 1.00 | 疫情影响 |  |
|  |  | 质量指标 | 师资培训证书获取 | ≥1次 |  | 6次 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 完调研报告 | ≥1篇 |  | 1篇 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 完成实习实训模拟教室建设 | ≥1次 |  | 1次 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 完成实习实训场地租赁 | ≥1次 |  | 2次 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 完成外聘教练指导 | ≥1次 |  | 3次 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 完成实习实训交通费 | ≥1次 |  | 25次 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 完成行业企业专家进校园 | ≥1次 |  | 1次 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 师资培训按教学进度进行 | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 实训教室建设 | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 调研 | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 217.122800 |  | 213.011530 | 2.00 |  | 1.00 | 疫情影响 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足学生上课需求 | 满足需求 |  | 满足需要 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  | 提升教学团教学能力 | 提升能力 |  | 提升能力 | 15.00 |  | 14.00 | 有进一步提升空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 95.81 |  |  |