项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京体育宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华君 |  |  |  | 联系电话 | 87244898 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 730.540400 | 682.540400 | 651.312900 | 10.00 |  | 95.42% |  | 9.54 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 730.540400 | 682.540400 | 651.312900 | 10.00 |  | 95.42% |  | 9.54 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 体育宣传工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，认真履行2022年冬奥会和冬残奥会举办城市的职责，全方位开展宣传推广工作，提高首都体育的影响力和感召力，营造北京体育事业发展和成功举办2022年冬奥运的良好氛围，促进群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业更好更快发展。 |  |  |  |  | 大力开展冬奥文化宣传，注重宣传内容生产，形成融媒体传播局面，对北京群众体育、竞技体育、青少年体育、体育竞赛和体育产业开展全面宣传推广，达成预期目标。十四冬因新冠疫情中途停办，预定的宣传目标未全部达成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主流报刊专版宣传推广总期数 |  | 5期 | 5期 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 体育类杂志专栏宣传推广期数 |  | 4期 | 4期 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 新媒体宣传推广期数 |  | 7期 | 7期 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 冬奥会、冬季项目系列动画短视频期数 |  | 7期 | 7期 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 《冬奥知否》栏目冬季项目及活动宣传推广期数 |  | 40期 | 40期 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 北京体育总结宣传片 |  | 1部 | 1部 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 全民健身电视专栏宣传推广期数 |  | 35期 | 35期 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 体育志 |  | 材料若干 | 收集汇编体育志资料长篇，其中群体部分8万字，竞技部分6万字，竞赛部分4万字，体育管理部分4万字，北京冬奥部分3万字；编印体育史话《“三棋”图谱》一部，6月出书 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 体育年鉴 |  | 1部 | 1部 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参加总局宣传工作会议次数 |  | 1-2次 | 未召开 | 1.00 | 0.00 |  | 因为新冠疫情，体育总局未召开会议 |  |
|  |  |  | 十四届冬运会影视宣传品制作 |  | 纪录片1部；热点短片8个 | 摄影完成高山滑雪、冰上龙舟、短道速滑3个项目和代表团成立大会等拍摄。视频完成高山滑雪、短道速滑、冰上龙舟等共575条；剪辑完成小视频8个 | 2.00 | 1.00 |  | 因为新冠疫情，十四冬中途停止举办。尾款未付。 |  |
|  |  |  | 十四届冬运会媒体宣传推广 |  | 纸媒推广2期 | 2期 | 1.00 | 1.00 |  | 因为新冠疫情，十四冬中途停止举办。尾款未付。 |  |
|  |  | 质量指标 | 版面位置、设计 |  | 满足要求 | 所有专版版面位置、版式、出版日期符合要求 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 发稿及时度和质量 |  | 满足要求 | 发稿内容、时间等符合要求 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传片质量 |  | 满足要求 | 宣传片时长、内容、画面等符合要求 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 电视节目制作质量、播出时段 |  | 满足要求 | 电视节目时长、质量、播出时段符合要求 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 体育志 |  | 12月底 | 全年搜集 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 体育年鉴 |  | 10月底 | 10月底前出版 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 其它 |  | 12月底 | 12月底前全部工作完成 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 682.5404万元 | 651.3129万元 | 1.00 | 0.95 |  | 因为新冠疫情，十四冬中途停止举办，尾款未付。总局宣传工作会未召开，经费未发生。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 体育宣传工作发展 |  | 得以发展 | 体育宣传渠道得以拓展，质量得到提升 | 10.00 | 9.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 体育事业发展良好氛围营造 |  | 得以营造 | 通过对以冰雪运动知识与文化为重点的宣传推广，营造了良好的冬奥氛围和全民健身氛围 | 10.00 | 9.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 发 |  |  | 首都体育影响力 |  | 有所提升 | 首都竞技体育、群众体育、体育竞赛、青少年体育等工作位居全国前列 | 10.00 | 9.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 体育北京微博粉丝数 |  | 20万以上 | 20.26万 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 体育北京微信用户数 |  | 1300个以上 | 5508个 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 电视栏目收视率 |  | 0.4-0.8 | 0.8左右 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.99 |  |  |  |