项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动员公寓修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹志国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61229054 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 483.679079 |  | 481.365602 |  | 450.812626 |  | 10.00 |  | 93.66% |  | 9.37 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 483.679079 |  | 481.365602 |  | 450.812626 |  | — |  | 93.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：为改善运动队员居住环境，为运动队的训练、比赛提供更全面更人性化的后勤保障服务，根据学校整体规划，特申请运动员公寓修缮工程项目。年度内完成运动员宿舍11764平方米的修缮工作，满足居住需求，符合工程施工质量验收相关要求，并按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 已经完成了宿舍内墙面、顶棚及楼梯间粉刷，室内灯具、衣柜、鞋柜、断桥铝窗户、窗帘等的更新。给运动员、教练员创造了一个储物空间大，干净、明亮、温暖的居住环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标： |  | 建筑面积 |  | 11764平方米 | 11947㎡ | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合工程施工质量验收相关要求 |  | 验收合格 | 验收合格 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 招标 |  | 3月开始招投标，4月份中旬完成 | 5月开始招投标，8月份中旬完成 | 6.00 |  | 5.00 |  | 受新冠疫情影响，招标工作延缓。如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  |  |  | 施工 |  | 4月份中旬完成施工招投标并签订施工合同开始施工 | 8月份中旬完成施工招投标并签订施工合同开始施工 | 6.00 |  | 5.00 |  | 受新冠疫情影响，开工时间延后，如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  |  |  | 验收 |  | 7月底完成施工并验收 | 12月9日完成施工并验收 | 6.00 |  | 5.00 |  | 受新冠疫情影响，验收时间延后，如遇类似情况及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 施工成本 |  | 481.365602万元 | 450.812626万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 改善运动员居住环境 |  | 改善了运动员居住环境 | 将公寓进行了整体翻新，并增加了公共楼梯间修缮，增加了原有旧暖气管线、拆除散热器及改造分体空调线路等，改善了运动员居住环境。 | 30.00 |  | 26.00 |  | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 运动员、教练员满意度 |  | 100%满意 | 100%满意 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.37 |  |  |  |