## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 民族民俗传统体育运动
主管部门 | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 | 张国成 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244834
项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 165 | 164.88 | 164.88 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 165 | 164.88 | 164.88 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕北京市体育局整体工作目标和要求，继续突出以推广和传承民族民俗传统体育项目的主题活动为内容。进一步传承、发扬民族民俗传统体育运动项目，举办各类传统体育项目活动， |  |  |  | 2020年是本项目开展的第八年，项目的策划与组织，将紧紧围绕北京市体育局整体工作目标和要求，继续突出以推广和传承民族民俗传统体育项目的主题活动为内容。进一步传承、发扬民族民俗传统体育运动项目，举办各类传统体育项目活动，如：在各区开展形式多样的，满族运动会、大栅栏老北京民族民俗风情展示与展演、什刹海地区具有商业特色的体育文化节，冰嬉、冰蹴球、冰龙舟展示与展演活动等，让更多的人了解区域特色的民族民俗传统项目和体育运动，通过活动的组织进一步展示独具特色的传统体育文化和人文特色，加深了解热爱民族民俗传统体育运动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市级协会参与数量 | 3个以上 | 4 | 10 | 10
|  |  | 人民群众参与人数 | 30万人以上 | 31 | 10 | 10
|  |  | 举办全民健身活动次数 | 50次以上 | 193 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 全面贯彻执行全民健身计划（2016－2020） | 满足全民健身总体要求 | 得以满足 | 5 | 5
|  |  | 创建品牌赛事 | 满足人民群众对全民健身群众性赛事的需求 | 得以满足 | 5 | 5
|  |  | 丰富市民健身内容，引导科学健身 | 指导人民群众科学健身 | 得以满足 | 5 | 4 | 下一步将着重推动解决体育公共服务领域老年人参加全民健身赛事活动的困难，妥善解决各项赛事活动中的适老性配置
|  | 时效指标 | 12月底前应完成100% | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 165.0000万元 | 164.88万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 在全市16个区、北京经济技术开发区和燕山地区，开展不低于50场次以推广和传承民族民俗传统体育项目为主题的活动及赛事 | 得以完成 | 得以完成 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99