项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 体育保健与康复专业（运动康复）建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京体育职业学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鹿国晖 |  |  | 联系电话 | 13683648318 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 132.904000 | 127.884000 | 127.016000 | 10.00 | 99.32% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 132.904000 | 127.884000 | 127.016000 | 10.00 | 99.32% |  | 9.93 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保证体育保健与康复专业人才培养的顺利进行 |  |  |  | 按计划完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备器材购置 | ≥6套 | ≥6套 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  | 课程研发及教材建设 | 4套 | 4套 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  | 运动康复外聘教师课时费 | 360课时 | 360课时 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  | 专家进校园 | 4人次 | 4人次 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  | 师资培训 | 3人次 | 10人次 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成课程实践教学 | 6套 | 6套 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  | 完善专业建设 | 4套 | 4套 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  | 提升学生实践能力 | 360课时 | 360课时 | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 充实教师和学生专业知识 | 4人次 | 4人次 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  |  | 提升教师素质 | 4人次 | 4人次 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  |  | 进度指标 | 教学进度 | 按教学计划进行 | 未能完全按教学计划进行 | 15.00 |  | 13.00 | 疫情影响 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 127.884000 | 127.016000 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | 效益指标 | 持续影响指标 | 满足学生学习需求 | 100%满足学生上课需求 | 100%满足学生上课需求 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 提升教师团队综合素质 | ≥10人次 | ≥10人次 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升社会服务效益 | ≥50人次 | ≥50人次 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 97.93 |  |