项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年U系列冠军赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏峻 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244878 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 490.000000 | 176.220000 | 147.130000 |  | 10.00 |  | 83.49% |  | 8.30 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 490.000000 | 176.220000 | 147.130000 |  | 10.00 |  | 83.49% |  | 8.30 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据国家体育总局《关于改革和加强全国青少年U系列竞赛工作的意见》，将北京市业余体校冠军赛、北京市青少年冠军赛等项目合并，组织举办北京市青少年U系列冠军赛，加强赛事整合，打造U系列赛事体系。通过完备的U系列赛事体系发现培养优秀体育人才，普及推广青少年体育，促进形成良好的赛事文化和体育文化，为体育强国和健康中国建设打下良好的基础。 |  |  |  |  | 开展北京市青少年U系列垒球、手球、曲棍球、击剑、武术散打、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、空手道等10项U系列冠军赛。组织参加全国青少年柔道、游泳比赛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 参加全国青少年竞赛 |  | 按总局 计划 | 2项 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全国青少年会议 |  | 按总局通知要求 | 1次 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 举办市级比赛 |  | 10项 | 10项 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 全国赛事参加率 |  | 80% | 90% | 5.00 |  | 4.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 青少年会议参加率 |  | 80% | 90% | 5.00 |  | 4.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 市级比赛执行率 |  | 80% | 90% | 5.00 |  | 4.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  | 时效 指标 | 各级别赛事 |  | 严格按照比赛计划执行 | 12月30日前 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 年度资金总额 |  | ≤176.22万元 | 147.13万元 | 10.00 |  | 9.00 |  | 参加全国比赛经费有结余，重要由于受疫情影响，总局部分比赛未开展 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 比赛成绩 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 运动员水平 |  | 得到增强 | 得到增强 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 比赛持久度 |  | 得到加强 | 得到加强 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 91.80 |  |  |  |