项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市体育赛事监管工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 仲曦鸣 |  |  | 联系电话 | 63158773 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 59.200000 | 39.300000 | 37.800000 | 10.00 |  | 96.18% |  | 9.62 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 59.200000 | 39.300000 | 37.800000 | 10.00 |  | 96.18% |  | 9.62 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据“十三五”发展规划，针对商业和群众性赛事取消审批后出现的各类问题，出台新的《北京市体育竞赛管理办法》，研究、探索北京市体育赛事监管新举措，鼓励社会力量积极办赛，保证体育赛事有序健康开展。 |  |  |  | 完成“十三五”发展规划相关要求。落实疫情防控要求，优化体育赛事管理系统，做好全市体育赛事活动事中事后监管工作。北京市体育竞赛工作会因疫情防控原因取消。《北京市体育竞赛管理办法》因计划调整未出台，但开展了相关调研工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 竞赛工作会参会人数 | 200 | 0 | 5.00 | 0.00 |  | 会议因疫情防控原因取消 |  |
|  |  | 质量指标 | 赛事管理系统迁入政务云 | 系统安全性升级 | 系统安全性升级 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 召开竞赛工作会 | 2020年12月 | 未召开 | 10.00 | 0.00 |  | 会议因疫情防控原因取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.3万元 | 37.8万元 | 15.00 | 14.43 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 赛事社会影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 | 14.00 |  | 赛事影响力还可以进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 赛事可持续性 | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 | 14.00 |  | 赛事可持续性还可以进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 办赛单位满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 9.00 |  | 相关支撑资料不充分，以后注意资料收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 81.05 |  |  |  |