项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市群众体育系列比赛活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄春鑫 |  |  | 联系电话 | 83167005 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 620.253020 | 620.253020 | 620.253020 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 620.253020 | 620.253020 | 620.253020 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照国务院发布的《全民健身条例》、《全民健身计划（2016-2020年）》和《体育发展“十三五”规划》的要求，通过举办形式多样的群众体育活动，强化政府公共服务职责，大力推进体育公共服务体系建设，提高群众健身意识，丰富群众业余文化生活，满足群众日益增长的健身需求,助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 |  |  |  | 2020年北京市群众体育系列比赛活动采用线上线下相结合的方式，举办了登山、健步走、广场舞、自行车、羽毛球、拔河、广播体操等全民健身赛事活动，专项活动共计31项、99场次。通过举办赛事活动，直接参与赛事活动人数达7.54万人次，关注活动公众数达239.15万人次，形式多样的健身活动有效满足了市民健身需求，增强体育健身意识，提升市民参与健身热情，为北京2022年冬奥会和冬残奥会营造了良好的社会氛围。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专项活动数量 | 31 | 31 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 活动场次 | 88 | 99 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 | 135.85万人次 | 239.15万人次 | 6.00 | 5.30 |  | 新增线上活动，关注人数较预期增长 |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 | 4.45万人次 | 7.54人次 | 8.00 | 7.30 |  | 新增线上活动，参与人数较预期显著增长 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动实施时间 | 1月-12月 | 1月-12月 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 验收完成时间 | 1月-12月 | 1月-12月 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 | 620.253020万元 | 620.253020万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民健身意识 | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 | 14.50 |  | 市民主动参与健身意识有待进一步提高 |  |
|  |  |  | 群众参与健身程度 | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 | 14.50 |  | 市民参与健身程度和范围有待进一步扩大 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | ≥95% | ≥95% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 | ≥95% | ≥95% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.60 |  |  |  |