项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 国家雪橇队共建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐晓春 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67276084 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 283.140000 |  |  | 283.140000 | 241.026320 |  | 10.00 |  | 85.13% |  | 8.50 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 283.140000 |  |  | 283.140000 | 241.026320 |  | — |  | 85.13% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不断提升北京市雪撬运动水平。在2020年全国冬运会和北京2022年冬奥会上取得良好成绩，使北京市雪撬运动的整体实力和社会影响力得到全面提升。通过国家体育总局冬季运动管理中心和北京市体育局共建合作的形式，为国家队输送更多的北京力量。 |  |  |  |  |  |  | 通过国家体育总局冬季运动管理中心和北京市体育局共建合作的形式，不断提升北京市雪橇运动水平并在提前进行的全国第十四届冬季运会雪橇项目比赛中获得男子单人亚军、女子单人第四、六名、团体接力第四名的成绩。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50% |  | 数量指标 |  | 指标1：共建队伍 | 1支 |  | 1支 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：总体质量 | 优良 |  | 优良 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：共建完成率 | 100% |  | 100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：整体进度 | 365天 |  | 365天 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：成本指标 | 283.140000万元 |  | 241.026320万元 | 10.00 |  | 8.50 |  | 因疫情影响训练计划有所变动根据实际情况进行资金核减 |  |
|  | 效益指标30% |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：合作效果 | 90%以上 |  | 已到达合作效果 | 15.00 |  | 14.00 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：训练效果 | 90%以上 |  | 已达到训练效果 | 15.00 |  | 14.00 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
|  | 满意度 指标10% |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：服务对象满意度指标 | 服务满意度 |  | 服务满意度得到提升 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 94.00 |  |  |  |