项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动员教练员成绩奖金及训练补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于立超 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244808 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2900.000000 | 2900.000000 |  | 2821.007100 | 10.00 | 97.28% |  | 9.70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2525.500000 | 2525.500000 |  | 2525.500000 | 9.00 | 100.00% |  | 9.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 374.500000 | 374.500000 |  | 295.507100 | 1.00 | 78.79% |  | 0.70 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：通知、收集各单位上报经费统计表。目标2：与相关处室配合对各单位上报数据进行审核。目标3: 经请示领导同意，核拨相关经费。 |  |  |  |  |  | 1：通知、收集各单位上报经费统计表。2：与相关处室配合对各单位上报数据进行审核。3:经请示领导同意，核拨相关经费。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运动员人数 |  |  | 200人 | 200人 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 教练员人数 |  |  | 800人 | 800人 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 其他有功人员人数 |  |  | 1300人 | 1300人 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按取得成绩核定奖金 |  |  | 达到100% | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | 2900万元 | 2821.0071万元 | 10.00 | 9.70 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 激励运动员取得更好的成绩 |  |  | 达到效果 | 达到效果 | 30.00 | 29.00 | 可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10.00 | 9.00 | 资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.40 |  |  |