项目支出绩效自评表

（2020度）

| 项目名称 |  | 北京市冬季运动项目训练比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐晓春 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67276084 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 14113.341400 |  | 12991.308226 | 12766.080243 |  | 10.00 |  | 98.27% |  | 9.80 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14113.341400 |  | 12991.308226 | 12766.080243 |  | 10.00 |  | 98.27% |  | 9.80 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为深入贯彻习近平总书记对体育工作的重要指示批示精神。全面落实《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》文件要求。在体育局党组坚强领导下，冬运中心紧紧围绕2020年内蒙古全国冬运会和2022年北京冬奥会备战重点工作，强化组织领导，精心协调配合，全面做好大赛备战及参赛准备工作。为实现首都冰雪健儿在国内外大型综合赛事上创造优异成绩，为彰显首都冰雪健儿在全国冬运会和北京冬奥会赛场上良好的精神风貌，迅速全面提升北京市竞技冰雪运动整体水平。全力以赴力争在2020年全国冬运会比赛中实现金牌零的突破，争取更多的运动员参加2022年北京冬奥会，并取得优异成绩。 |  |  |  |  |  |  | 2020年紧紧围绕深入贯彻习近平总书记对体育工作的重要指示批示精神。全面落实《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》文件要求。在体育局党组坚强领导下，冬运中心不断努力全力备战2020年内蒙古全国冬运会和2022年北京冬奥会，由于受疫情影响2020年全国冬运会部分项目延期举行，在已完成的项目中已达到预期目标，在2020年国际、国内比赛中共获得冠军4项次、亚军3项次、季军2项次、四至八名11项次的成绩，圆满完成2020年度总体目标。特别是在2020全国冰球锦标赛中北京体育职业学院经过苦战，最终战胜哈尔滨队，获得冠军，创造了北京男子冰球在全国冰球锦标赛中的历史最好战绩。为全力保障国家队备战2022年北京冬奥会，为国家队输送人才贡献了北京力量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 两家承接主体完成一、二线队伍选拔、招募、调整、组建工作 |  | 190人(两家承接主体20支运动队运动员) |  | 187人(两家承接主体20支运动队运动员) | 8.00 |  | 7.80 |  | 运动队动态调整 |  |
|  |  |  |  | 完成教练团队及相关辅助工作人员组建聘用 |  | 63人(两家承接主体20支运动队教练及工作团队) |  | 70人(两家承接主体20支运动队教练及工作团队) | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 队伍参赛率 |  | 100% |  | 队伍按照体育总局的实际比赛安排完成参赛率为100% | 15.00 |  | 14.00 |  | 支撑材料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 年度运动员招募工作 |  | 按照工作计划，完成工作任务 |  | 2020年12月底前完成 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度教练员聘请工作 |  | 按照工作计划，完成工作任务 |  | 2020年12月底前完成 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 12991.308226万元 |  | 12766.080243万元 | 10.00 |  | 9.80 |  | 因疫情影响训练计划有所变动根据实际情况进行资金核减 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 社会影响力、关注持久度得到提升 |  | 力争将20支运动队和教练工作团队打造成为国内一流水准冰雪运动团队，为北京市创造优异成绩 |  | 经过努力20支运动队和教练工作团队不断向国内一流水准冰雪运动团队迈进，为北京市取得多项优异成绩 | 30.00 |  | 28.00 |  | 受疫情影响全年部分比赛停办，出国训练停止，社会影响力下降 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 |  | ≥80% |  | 80% | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 95.40 |  |  |  |