项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年国际泳联(FINA)冠军游泳系列赛北京站尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901018955 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 148.631531 |  | 148.631531 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00 | 148.631531 |  | 148.631531 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1．在加快推进建设体育强国的大背景下，继续加强与国际泳联的交流与合作，强化中国在国际泳联的地位和话语权 2．促进中国游泳运动的发展，为备战东京奥运会做好充足准备。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 |  |  | 34 | 34 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参赛运动员数量 |  |  | ≥60 | 65 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：举办高水平体育赛事 |  |  | 国际级 | 国际级 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：到场观众人数 |  |  | ≥2000人 | 4000人 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：筹备工作进度 |  |  | ≤720小时 | 720小时 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：赛时工作进度 |  |  | ≤48小时 | 48小时 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：赛后收尾工作进度 |  |  | ≤100小时 | 48小时 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：赛事尾款预算 |  |  | 148.631531万元 | 148.631531万元 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提高国家游泳竞技水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：赛后新闻报道持久度 |  |  | ≥12小时 | 48小时 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参赛运动员对赛事满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5.00 |  | 4.00 |  | 相关支撑资料不充分，以后注意资料收集 |  |
|  |  |  | 指标2：社会对赛事满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5.00 |  | 4.00 |  | 相关支撑资料不充分，以后注意资料收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.00 |  |  |  |