项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年京交会体育服务板块—国际体育服务贸易发展大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 516.108000 |  | 380.000000 | 359.508000 | 10.00 |  | 94.61% |  | 9.45 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 516.108000 |  | 380.000000 | 359.508000 | 10.00 |  | 94.61% |  | 9.45 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为政府部门、职业体育俱乐部、体育赛事以及体育服务机构搭建专业展会交流平台。 |  |  |  |  |  | 完成了2020年服贸会体育服务专题展展览展示、论坛会议、配套活动和交易匹配相关工作。为政府部门、职业体育俱乐部、体育赛事以及体育服务机构搭建了专业展会交流平台。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 展览面积 |  | 900㎡ |  | 约940.5㎡ | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 展览场地占地面积 |  | 2000㎡ |  | 2000㎡ | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 展商数量 |  | 20个 |  | 117个 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 组织展览次数 |  | 1次 |  | 1次 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 观展人数 |  | 30000人次 |  | 大于30000人次 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 展览天数 |  | 5天 |  | 5天 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 组织主题活动次数 |  | 2次 |  | 3次 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 板块完成情况 |  | 100% |  | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 活动参与率 |  | 100% |  | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 |  | 100% |  | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 开放天数 |  | 5天 |  | 5天 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 展览时间 |  | 2020年9月 |  | 2020年9月 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 380万 |  | 359.508万 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 签约项目 |  | 3个 |  | 6个 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  |  |  | 影响力、认知度 |  | 有所提升 |  | 提升 | 15.00 | 14.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10.00 | 9.00 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.45 |  |  |  |