## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 回天地区全民健身系列活动经费
主管部门 | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 | 张国成 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244834
项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 180.73 | 180.73 | 180.73 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实习近平总书记考察北京重要讲话精神，深入贯彻《北京市全民健身条例》和《北京市全民健身实施计划（2016-2020年）》，推进落实本市《优化提升回龙观天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划（2018-2020年）》任务，通过举办赛事活动将让回天地区的体育爱好者亲身体验全民健身项目与相关竞赛保障。 |  |  |  | 为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实习近平总书记考察北京重要讲话精神，深入贯彻《北京市全民健身条例》和《北京市全民健身实施计划（2016-2020年）》，推进落实本市《优化提升回龙观天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划（2018-2020年）》任务，北京市体育总会秘书处依托市级体育社团的优势将举办17项体育赛事活动。通过举办这些赛事将让回天地区的体育爱好者亲身体验全民健身项目与相关竞赛保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市级协会参与数量 | 10个以上 | 42 | 10 | 10
|  |  | 人民群众参与人数 | 3000人以上 | 5000余人次 | 10 | 10
|  |  | 举办全民健身活动次数 | 13次以上 | 13 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 全面贯彻执行全民健身计划（2016－2020） | 满足全民健身总体要求 | 得以满足 | 5 | 5
|  |  | 优化提升回龙观天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划（2018-2020年）》 | 满足人民群众对全民健身群众性赛事的需求 | 得以满足 | 5 | 5
|  |  | 丰富市民健身内容，引导科学健身 | 指导人民群众科学健身 | 得以满足 | 5 | 4 | 下一步将着重推动解决体育公共服务领域老年人参加全民健身赛事活动的困难，妥善解决各项赛事活动中的适老性配置
|  | 时效指标 | 每月至少举办1场赛事 | 4月至10月 | 4月至10月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 180.7300万元 | 180.7300万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 举办群众乐于参与的群众性赛事，扩大群众体育覆盖面 | 得以扩大 | 得以扩大,在朝阳区温榆河公园、延庆区阪泉体育公园、朝阳公园(2次)、常营公园成功举办5届赛事，吸引了3300名跑步爱好者参与。同时，今年还创新赛事模式，举办了三场公园半程马拉松线上赛，吸引参与人次近5000人次。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 市级体育社团在回天地区影响力不断扩大 | 参与活动人数增加 | 参与活动人数不断扩大 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民参加活动满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99