项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2022年北京冬奥会冰球项目五棵松体育中心测试赛一般体育器材采购经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫建华 |  |  |  | 联系电话 | 67276087 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 489.321538 | 483.687750 | 10.00 |  | 98.85% |  | 9.80 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 489.321538 | 483.687750 | — |  | 98.85% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据相约北京系列冬季体育赛事组织委员会关于2022年北京冬奥会冰球项目五棵松场馆承办的测试赛办赛及正赛所需的一般体育器材采购要求，按照组委会提供的一般体育器材清单所列品牌和数量进行采购，确保测试赛顺利圆满举行，并为冬奥会正式比赛运行保障打下坚实基础。 |  |  |  |  | 为确保2022年北京冬奥会冰球项目五棵松体育中心测试赛顺利展开，我中心提前部署，积极筹备，按照赛事组委会提供的一般体育器材清单品牌、数量及要求，先后多次进行市场调研。因本项目为2020年底追加经费，实际在2021年初执行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购项目 |  | 289项 | 289项 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 采购件数 |  | 20642件 | 20642件 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国际冰联指定类别 |  | 质量参数符合国际冰联要求 | 严格按照国际冰联要求执行 | 10.00 | 9.00 |  | 国际冰联对冬奥会各项目体育器材清单会据情更新 |  |
|  |  |  | 器材保障 |  | 按正赛标准保证测试赛顺利运行 | 顺利 | 3.00 | 2.50 |  | 测试赛调整为4月、9月两次举行 |  |
|  |  |  | 运行保障 |  | 五棵松冰球项目测试赛期间 | 顺畅 | 4.00 | 3.50 |  | 测试赛调整为4月、9月两次举行 |  |
|  |  | 进度指标 | 服务周期 |  | 五棵松冰球项目测试赛期间 | 按运行要求严格实施 | 3.00 | 2.50 |  | 测试赛调整为4月、9月两次举行 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 489.321538万元 | 483.68775万元 | 10.00 | 9.80 |  | 项目中采取公开招标采购的中标金额，低于预算金额产生的实际偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 冰球项目普及度 |  | 以2022年冬奥会为契机，创办“一流赛事”，打造“冰球名片” | 得到 提高 | 15.00 | 13.00 |  | 受疫情影响，测试赛赛事规模发生调整，社会参与度受到影响 |  |
|  |  |  | 社会认同度 |  | 对冰球项目投入更多的热情和关注 | 进一步提升 | 15.00 | 13.00 |  | 因疫情防控要求，测试赛未面向公众 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市政府及北京社会公众满意度指标 |  | 满意 | 满意 | 10.00 | 9.00 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 92.10 |  |  |  |