项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 棋类比赛费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京棋院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张强、常婉华、安燕龙、谭瑛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63037186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 118.550000 |  |  | 57.780000 | 34.030000 |  | 10.00 |  | 58.89% |  | 5.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 118.550000 |  |  | 57.780000 | 34.030000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养出更多的、优秀的、高水平的运动员，发现更多的优秀的专业棋类后备人才，作好棋类梯队建设。在比赛中取得优异成绩！ |  |  |  |  |  | 疫情影响下，未参加大多数原定赛事，运动员未达到以赛代练的目的，参加的比赛均取得优异成绩，培养了棋类后备人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 组织参加围棋比赛数量 | 3项 |  | 3项 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织参加国际象棋比赛数量 | 2项 |  | 1项 | 5.00 |  | 2.50 |  | 疫情原因导致未举办比赛 |  |
|  |  |  |  | 组织参加象棋比赛数量 | 4项 |  | 3项 | 5.00 |  | 3.75 |  | 疫情原因赛制改变，赛程缩短 |  |
|  |  |  |  | 服装及配件 | 运动服男款21套，女款10套，西装男款8套，女款3套 |  | 运动服男款21套，女款10套，西装男款8套，女款3套 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 国际象棋训练软件及设备 | 2套 |  | 2套 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 象棋训练软件及设备 | 2套 |  | 2套 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 象棋比赛成绩 | 保证甲组，男子力争前6，女子保3争1 |  | 保证甲组，男子力争前6，女子保3争1 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 国际象棋比赛成绩 | 保证甲组，力争前8 |  | 保证甲组，力争前8 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 围棋参赛人员合格率 | 50%以上 |  | 50%以上 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 专用设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服装验收合格率 | 100% |  | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 比赛开展时间 | 4-12月 |  | 4-12月 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 购置专用设备时间 | 8-9月 |  | 8-9月 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 购买服装时间 | 8-9月 |  | 8-9月 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 | 57.78万元 |  | 34.02828万元 | 4.00 |  | 2.30 |  | 疫情原因赛制赛程改变及取消 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 棋类项目水平 | 得到锻炼和提升 |  | 得到锻炼和提升 | 5.00 |  | 4.00 |  | 疫情原因未参加多数比赛 |  |
|  |  |  |  | 带动当地棋类产业发展 | 得到提高 |  | 得到提高 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 棋类后备人才培养 | 得到促进 |  | 得到促进 | 5.00 |  | 3.00 |  | 疫情原因未参加多数比赛 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 扩大棋类项目公众关注度 | 得到推广 |  | 得到推广 | 5.00 |  | 4.00 |  | 疫情原因未参加多数比赛 |  |
|  |  |  |  | 更新旧款服装 | 得到更新 |  | 得到更新 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 更新旧软件 | 得到更新 |  | 得到更新 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 运动员满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 活动组织单位满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.45 |  |  |  |