项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动队宣传报道经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局新闻中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 屠德荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 13031103007 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 21.536200 |  | 2.342000 | 0.342000 |  | 10.00 | 14.60% |  | 1.46 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 21.536200 |  | 2.342000 | 0.342000 |  | — | 14.60% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据体育强国建设的总目标，生动讲好中国体育故事，全面弘扬体育正能量为前提。随着《北京市“十三五”时期体育发展规划》的不断深入，体育在社会管理中突显出凝聚人、鼓舞人、锻炼人、团结人的重要作用，同时也对体育宣传工作提出了新的要求：①根据市体育局关于大力开展我市冰雪运动，提高冰雪项目竞技水平的指示精神，我中心的工作从2019年第四季度开始，至2020年第一季度，将以冰雪体育运动为主，外出采访报道各运动队训练比赛和全民参与冰雪运动的情况。（2020年2月份全国第十四届冬季运动会将在内蒙古举办，是一项大型综合性的全国冬季运动会）。 ②随着北京国际化体育中心城市进程的不断深入发展，根据体育局有关部门的要求，针对重点运动队外出训练及参加全国性比赛的情况需要经常外出采访、报道，并建立各类比赛和运动员的音视频档案，保留第一手资料，供各级领导和部门查阅和决策。 |  |  |  |  | 由于2020年年初突袭的新冠疫情影响了中心全年工作的开展，运动队训练和比赛暂停，不能随队拍摄进行新闻宣传工作，影响了运动队宣传报道经费项目支出,实际支出0.342万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2020年参加全国指令性比赛采访计划执行新闻宣传人次。 | 2020年参加全国指令性比赛采访计划,执行新闻宣传约284人次。 |  | 2人*6天、1人*7天 | 5.00 |  | 0.86 | 由于2020年年初突袭的新冠疫情影响了中心全年工作的开展，运动队训练和比赛暂停，不能随队拍摄进行新闻宣传工作，影响了运动队宣传报道经费项目支出。 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传片内容、质量合格率 | ≥98% |  | ≥98% | 30.00 |  | 30.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目支出进度 | ≥100% |  | 16.67% | 5.00 |  | 0.83 | 由于2020年年初突袭的新冠疫情影响了中心全年工作的开展，运动队训练和比赛暂停，不能随队拍摄进行新闻宣传工作，影响了运动队宣传报道经费项目支出。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2.342000万元 |  | 0.342000万元 | 10.00 |  | 7.00 | 由于2020年年初突袭的新冠疫情影响了中心全年工作的开展，运动队训练和比赛暂停，不能随队拍摄进行新闻宣传工作，影响了运动队宣传报道经费项目支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 新闻宣传知晓率 | ≧98% |  | ≧98% | 30.00 |  | 28.00 | 各项赛事因受规模、社会关注度的影响，造成新闻宣传知晓率的偏差。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 体育运动队及赛事组织者对新闻宣传的满意度 | ≧98% |  | ≧98% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 78.15 |  |  |