项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市市级社会足球活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄春鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83167005 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 457.128560 | 457.128560 |  | 457.128560 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 457.128560 | 457.128560 |  | 457.128560 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展由各行业、系统、企事业单位、学校参与的以足球为载体的社会活动。通过足球活动强大的感召力和影响力，带动竞技体育、全民健身、体育产业更好更快发展，助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 |  |  |  |  |  | 2020年北京市市级社会足球活动举办社会足球活动启动仪式暨文化节、女子足球节、国际青少年足球节等20余项足球活动，538支队伍比赛， 3.5万余人参与。举办足球专项技术人才培训11期1400余人，强化专业人才培训和技能指导。在官方媒体及网络宣传报道70余次，有效带动市民足球运动热情，活动中增添冰雪足球元素，为北京2022年冬奥会和冬残奥会营造良好的社会氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 比赛人次 |  |  | 34000 | 35419 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛队数 |  |  | 500 | 538 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 比赛覆盖率（区） |  |  | ≥90% | 93.75% | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与人数覆盖率（区） |  |  | ≥99% | 100% | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 比赛完成时间 |  |  | 11月底 | 11月底 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 |  |  | 457.128560万元 | 457.128560万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市民健身意识 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 13.00 |  | 市民主动参与健身的意识有待进一步提升 |  |
|  |  |  | 群众参与健身程度 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 13.00 |  | 市民参与健身程度及健身技能的掌握有待进一步提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 合作方满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 96.00 |  |  |  |