项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市“和谐杯”乒乓球比赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海峰 |  |  | 联系电话 |  |  | 83163680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 213.989250 | 213.989250 |  | 210.074030 |  | 10.00 |  | 98.2% |  | 9.80 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 213.989250 | 213.989250 |  | 210.074030 |  | — |  | 98.2% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：加强北京地区乒乓球爱好者的球技交流，促进京津冀群众体育交流与合作； 目标2：通过开展遍及全市各个社区和行政村、各行业系统的大规模群众性体育比赛，增强城乡居民体育健身意识，增加经常参加体育锻炼的人数，促进社会和谐稳定,助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 |  |  |  | 1.2020年，北京市第十四届“和谐杯”乒乓球比赛系列活动在全市共举办比赛2344场，2358支队伍报名参赛，参与人数168367人次。受疫情影响，未举办京津冀组别比赛。 2.比赛覆盖全市各社区、行政村、行业系统，进一步扩大和谐杯品牌活动影响力，通过活动开展，市民体育健身意识及健身活动参与度明显提升，身体素质有效增强。活动中加大冬奥会及冰雪运动知识宣传，为全民健身喜迎冬奥营造良好社会氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 比赛人次 | 72万人次 | 16.8367万人次 |  | 8.00 |  | 6.40 |  | 受疫情影响，活动开展时间缩短，规模减小，总参赛人数减少 |  |
|  |  |  | 比赛队数 | 1500队 | 2358队 |  | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 比赛覆盖率（区） | ≥90% | 100% |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 比赛完成时间 | 10月底 | 9月19日 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 | 213.989250万元 | 210.074030万元 |  | 9.00 |  | 8.80 |  | 年末受疫情影响，个别活动未能按计划开展，经费结余退回市级财政。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 市民健身意识 | 得到提升 | 市民主动健身意识得到提升。 |  | 20.00 |  | 19.00 |  | 市民参与健身的意识和积极性有待进一步提高 |  |
|  |  |  | 群众参与健身程度 | 得到提升 | 市民参与健身活动积极性得到提升。 |  | 10.00 |  | 9.00 |  | 群众参与科学健身的技能有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90% | 98% |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 96.00 |  |  |  |