项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 京津冀青少年夏季滑雪挑战赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市冬季运动管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李晓鸣 |  |  |  | 联系电话 | 67276082 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.854100 | 32.854100 | 32.854100 | 10.00 |  | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.854100 | 32.854100 | 32.854100 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为了进一步促进我市青少年滑雪运动的发展，拓展青少年的滑雪时间，让青少年在非雪季仍旧能够从事滑雪运动，进一步推动和带动京津冀青少年滑雪运动的发展，让更多的青少年在长达9个月的非雪季同时能够参与滑雪运动，申请京津冀青少年夏季滑雪挑战赛经费。 |  |  |  |  | 成功拓展青少年的滑雪时间，让青少年在非雪季仍旧能够从事滑雪运动，成功推动和带动京津冀青少年滑雪运动的发展，让更多的青少年在长达9个月的非雪季同时能够参与滑雪运动，推动北京市冰雪运动发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标50% |  | 数量指标 | 指标：参与人数 | 200人 | 200人 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标：参与合格人数 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标：第一阶段期 | 5月份完成赛前准备 | 5月份完成赛前准备 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 指标：第二阶段 | 6月开通报名通道 | 6月开通报名通道 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 指标：第三阶段 | 7月31日比赛 | 7月31日比赛 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标：项目预算控制数 | 32.8541万元 | 32.8541万元 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标30% |  | 社会效益 指标 | 指标：赛事社会影响力 | 得到提升 | 成功推动和带动京津冀青少年滑雪运动的发展，引领和带动了更多青少年及家庭积极参与到冰雪运动中来，赛事大幅度提升了社会影响力。 | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  | 满意度 指标10% |  | 服务对象满意度标 | 指标：北京社会公众基本满意 | 北京社会公众基本满意 | 北京社会公众基本满意 | 10.00 | 9.00 |  | 支撑材料收集不完整，将提高材料收集完整性 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 99.00 |  |