项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市体育行业业务培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙素香 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244862 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.800000 |  | 64.800000 | 26.631904 | 10.00 |  | 41.10% |  | 4.10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 74.800000 |  | 64.800000 | 26.631904 | 10.00 |  | 41.10% |  | 4.10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加强北京市体育局及所属事业单位预算管理，组织局系统财务人员学习解读各项政策，贯彻实施各项财务规章制度，完善全市体育系统财务工作。组织开展教练员培训、教师培训反兴奋剂相关工作人员培训。 |  |  |  |  |  | 组织完成2021年预算编制、竞技体育科技助力工作培训、体能教练员科学训练培训、纯洁体育教育讲师培训。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训参与人数 |  | ≥250人 |  | 222人次 | 10.00 | 8.90 |  | 受疫情影响培训次数减少，人数相应减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 参与单位覆盖面 |  | 局系统财务人员；相关教练员、专业技术人员、教师 |  | 局系统财务人员；相关教练员、专业技术人员、教师 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时间进度 |  | 预算年度内完成 |  | 预算年度内完成 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 64.8万 |  | 26.63万 | 5.00 | 4.00 |  | 受疫情影响减少培训次数，同时通过改变培训形式的方式达到培训目的 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 局系统财务人员 |  | 业务能力得到提升 |  | 得到提升 | 10.00 | 9.50 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 教师教学能力 |  | 教师教学理念得到提升 |  | 得到提升 | 10.00 | 9.50 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 教练员科学训练知识 |  | 教练员科学训练知识得到丰富 |  | 得到丰富 | 10.00 | 9.50 |  | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 |  | 较满意 |  | 较满意 | 10.00 | 9.50 |  | 可进一步完善提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 90.00 |  |  |  |