项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 全民健身科学指导大讲堂 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市社会体育管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张华 |  |  | 联系电话 | 83163680 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 162.107740 | 162.107740 | 162.107740 | 10.00 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 162.107740 | 162.107740 | 162.107740 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：通过体育广播节目，加强北京地区全民健身宣传和科学普及力度，特别加强对冰雪知识的普及和宣传,助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 目标2：通过科学指导大讲堂活动，利用专家、教授、健身爱好者的宣传指导和普及健身知识，增强城乡居民和各类人群的体育健身意识，增加经常参加体育锻炼的人数，统筹各类人群体育健身活动的科学发展。 |  |  |  | 1.通过北京体育广播“1025”动生活、“界内界外”两档日播类节目，向市民普及宣传科学健身知识、冬奥会、冰雪知识，播出节目共计711期，日均收听量约30万人次，为全民健身喜迎冬奥营造良好社会氛围。 2.开展面授类讲座34场，5560人参与，开设线上直播讲座18场，总观看量超1100万人次，市民参与体育健身意识显著增强。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 广播栏目个数 | 2个 | 2个 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 讲座次数 | 50次 | 52次 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 节目收听人数 | 30万人次/天 | 30万人次/天 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 讲座参与人数 | 10000人 | 1100万人 | 5.00 | 3.50 | 受疫情影响，线下讲座转为线上直播，参与人数较预期显著增长。 |
|  |  | 质量指标 | 节目和活动覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 进度指标 | 节目播出时间 | 2020年全年 | 2020年全年 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 讲座完成时间 | 12月底 | 12月底 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 实验完成时间 | 12月底 | 12月底 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 | 162.107740万元 | 162.107740万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民健身意识 | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 | 9.50 | 市民参与健身的意识和积极性有待进一步提高。 |
|  |  |  | 群众科学健身程度 | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 | 9.50 | 市民科学健身的技能有待进一步提升。 |
|  |  |  | 科学健身指导程度 | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 | 9.50 | 科学健身指导程度和范围有待进一步提升和扩大。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.00 |  |